Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от 21 марта 2014 г. № 198

П Л А Н

противопожарных мероприятий

городского округа ЗАТО Свободный

на весенне-летний пожароопасный период 2014 г.

| № п/п | ### Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ГО ЗАТО Свободный по согласованию плана противопожарных мероприятий ГО ЗАТО Свободный на весенне-летний период 2014 года. | март 2014 г. | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |
|  | Издание постановления администрации ГО ЗАТО Свободный «О противопожарных мероприятиях на весенне-летний период 2014 года». | март 2014 г. | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |
|  | Проверка противопожарного состояния инвентарных зданий, наличие исправных огнетушителей, наличие информационных табличек с указанием принадлежности, фамилией ответственного лица, инвентарным номером. | Постоянно | Руководители учреждений и организаций |
|  | Изготовление аншлагов «Берегите лес от пожара» | май 2014 г. | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |
|  | Изготовление памяток населению по предупреждению лесных пожаров, действиям при лесном пожаре, ответственности за причинение ущерба от лесного пожара. | Апрель 2014 г. | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС |
|  | Проведение объектовых тренировок по отработке действий при пожаре. | Апрель-май 2014г. | Руководители учреждений и организаций |
|  | Проверка, перезарядка и переосвидетельствование первичных средств пожаротушения, у которых истекли сроки освидетельствования, а заряды имеют отклонения от установленных норм. | Май 2014г. | Руководители учреждений и организаций |
|  | Проверка пожарных гидрантов с пуском воды совместно с СПЧ № 6 ФГКУ СУ ФПС № 5 МЧС России. | до 1 июня 2014г. | Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный |
|  | Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций крыши жилых домов городского округа ЗАТО Свободный №№ 2,3,6,7,13,65 | июнь-июль 2014 года | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС, Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный |
|  | Проверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации (охранно-пожарной сигнализации) с составлением актов проверки совместно с представителями обслуживающих организаций. | Июнь 2014г. | Руководители учреждений и организаций |
|  | Капитальный ремонт защитного ограждения кровли многоквартирных домов ГО ЗАТО Свободный | август-сентябрь 2014 г. | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС, Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный |
|  | Капитальный ремонт наружных пожарных лестниц многоквартирных домов ГО ЗАТО Свободный | август-сентябрь 2014 г. | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, ГО и ЧС, Директор МУП ЖКХ «Кедр» ГО ЗАТО Свободный |
|  | Проведение в учреждениях и предприятиях силами лесной охраны и членами КЧС администрации городского округа ЗАТО Свободный разъяснительной работы на тему: «О мерах пожарной безопасности в лесах». | ### Май-июнь | Начальник Нижнетагильского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «ТУЛХ Минобороны России» (по согласованию) |
|  | Проведение силами лесной охраны работ по обустройству пожаробезопасных мест отдыха жителей городского округа ЗАТО Свободный. | ### Май | Начальник Нижнетагильского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «ТУЛХ Минобороны России» (по согласованию) |
|  | Установление силами лесной охраны красочных аншлагов в наиболее пожароопасных местах лесного массива на территории городского округа и местах массового отдыха жителей ГО ЗАТО Свободный. | ### Май | Начальник Нижнетагильского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «ТУЛХ Минобороны России» (по согласованию), Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, бронированию, безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
|  | По согласованию с командованием войсковой части 34103 проведение ряда мероприятий по ограничению выезда жителей городка и военнослужащих частей соединения в лесные массивы, расположенные в позиционном районе войсковой части 34103. | В период повышения пожароопасной обстановки в лесах (май-июль) | Командир войсковой части 34103 (по согласованию), Начальник Нижнетагильского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «ТУЛХ Минобороны России» (по согласованию), Глава администрации городского округа ЗАТО Свободный |
|  | Проведение патрулирования лесных массивов на автомобиле повышенной проходимости Нижнетагильским военным лесничеством. | В период повышения пожароопасной обстановки в лесах (май-июнь) | Начальник Нижнетагильского лесничества Минобороны России – филиала ФГКУ «ТУЛХ Минобороны России» (по согласованию) |
|  | Поддержание в постоянной готовности сил и средств НАСФ городского округа ЗАТО Свободный | ### Постоянно | Директор МУП ЖКХ «Кедр» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от 21 марта 2014 г. № 198

План проведения « Месячника по обучению населения городского округа ЗАТО Свободный мерам пожарной безопасности»

с   1 апреля по 28 апреля  2014 г.

| № п/п | # Наименование мероприятий | Время проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка постановления администрации городского округа ЗАТО Свободный: - утверждение плана проведения « Месячника по обучению населения городского округа ЗАТО Свободный мерам пожарной безопасности» с 1 апреля по 28 апреля 2014 г. | До 25.03 | Глава администрации городского округа, Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, брони-рованию, безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ситуациям |
| 2. | Совещание с руководителями организаций и учреждений городского округа по разъяснению целей и задач месячника. | До 27.03 |  |
| 3. | Размножение и доведение до организаций и учреждений городского округа: - постановления администрации городского округа ЗАТО Свободный о проведении месячника по обучению мерам пожарной безопасности; - плана проведения месячника по обучению мерам пожарной безопасности. | До 28.03 | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, брони-рованию, безопас-ности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 4. | Опубликование в местной газете «Свободные вести» материалов месячника с разъяснениями целей и задач месячника и на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный. | До 27.03 | Начальник организа-ционно-кадрового отдела администрации городского округа ЗАТО Свободный |
| 5. | Создание комиссии в муниципальных учреждениях и предприятиях по подготовке и проведению месячника, разработать планы его проведения. | До 27.03 | Руководители учреждений и организаций |
| 6. | Оказание помощи руководителям организаций и учреждений городского округа в подготовке и проведении мероприятий месячника. | апрель | Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилизационной подготовке, брониро-ванию, безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
| 7. | Организация и проведение в библиотеке МКОУ СОШ № 25 выставки учебно-методической литературы, цветных плакатов и других наглядных пособий по тематике пожарной безопасности. | апрель | директор МКОУ СОШ № 25 |
| 8. | Оборудование в классе ОБЖ МКОУ СОШ № 25 мест показа огнетушителей. | апрель | директор МКОУ СОШ № 25 |
| 9. | В МКОУ СОШ № 25 спланировать и провести с учащимися викторины, конкурсы, соревнования по пожарной безопасности с поощрением победителей. | апрель | директор МКОУ СОШ № 25 |
| 10. | Организовать сбор видео-, фото-, аудио- и печатных материалов по проведению месячника защиты от ЧС в городском округе, организациях и учреждениях городского округа. | апрель |  |
| 11. | Проведение занятия с персоналом учреждений и предприятий по правилам применения пиротехнических средств, размещение информации в газете «Свободные вести» и на официальном сайте городского округа ЗАТО Свободный. | апрель | Руководители учреждений, предприятий, Начальник организа-ционно-кадрового отдела администрации городского округа ЗАТО Свободный |
| 12. | Подведение итогов проведения месячника защиты от ЧС в ГО ЗАТО Свободный. Поощрение организаций и учреждений, добившихся высоких результатов при проведении мероприятий месячника, наиболее активных руководителей организаций и учреждений, преподавателей-организаторов ОБЖ. | До 15.05 | Глава администрации городского округа, Ведущий специалист администрации городского округа ЗАТО Свободный по мобилиза-ционной подготовке, бронированию, безопас-ности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |