Утверждена

Постановлением  администрации

городского  округа  ЗАТО Свободный

от « 12 » августа 2014 года  № 529

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

на 2015-2017 годы

ГО ЗАТО Свободный

2014 год

ПАСПОРТ  КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

на 2015-2017 годы

| Наименование Программы | «Доступная среда» на 2015-2017 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 297; Закон Свердловской области от 15.06.2011 № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011-2015 годы»; Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2015-2016 годы, утверждена постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 года № 23-ПП |
| Разработчик программы | Отдел социально-экономического развития администрация ГО ЗАТО Свободный |
| Исполнитель Программы | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| Цель Программы | - обеспечение доступной среды жизнедеятельности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе ЗАТО Свободный |
| Задачи Программы | - оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе ЗАТО Свободный, выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов; - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп; - создание условий для социальной интеграции инвалидов; - формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов. |
| Целевые индикаторы, показатели Программы | - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городском округе ЗАТО Свободный; - доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе ЗАТО Свободный; - доля отремонтированных проездов к дворовым территориям жилых домов от общей площади проездов; - обеспечение квотированными рабочими местами для инвалидов; - обеспечение деятельности Совета по делам инвалидов |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2015 – 2017 годов в один этап |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы – 7006,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 3820,0 тыс. руб.; 2016 год – 3006,0 тыс. руб.; 2017 год – 180,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы | В результате реализации Программы к 2018 году планируется: - Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. - Обеспечение межведомственного взаимодействия при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. - Создание для инвалидов возможностей равного с другими гражданами участия в жизни общества за счет формирования общей среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов. - Снижение числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся по объективным причинам вне системы образования. - Распространение среди населения толерантного, уважительного отношения к инвалидам, в т.ч. и к детям-инвалидам. - Повышение доли социально адаптированных и интегрированных в общество инвалидов. 7. Повышение качества жизни инвалидов |

Раздел 1. Характеристика проблемы и необходимость

ее решения программным методом

Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве) среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики. В целях комплексного решения проблем инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечения «безбарьерной» среды обитания, для них приняты следующие нормативные правовые акты:

Конвенция Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов» от 13.12.2006;

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2181-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы»;

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008            № 1662-р «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

Комплексная программа Свердловской области «Доступная среда» на 2015-2016 годы, утвержденная постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 года № 23-ПП.

Количество инвалидов среди населения городского округа ЗАТО Свободный, в частности, в трудоспособном и пенсионном возрасте ежегодно увеличивается на 1 - 1,5%.

На 14.07.2014 г. на территории городского округа ЗАТО Свободный проживало 190 инвалидов, в том числе инвалидов  с  III  группой инвалидности – 80 человек,  со II группой инвалидности – 64 человека, с I группой инвалидности –19 человек, детей-инвалидов – 27 человек.

Кроме того в доступной среде нуждаются и другие маломобильные группы населения. Согласно постановлению Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 22.12.1999 № 74, Министерства труда  и социального развития  Российской Федерации № 51 «Об утверждении «Порядка реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» к маломобильным группам населения могут быть отнесены люди преклонного возраста от 60 лет и старше, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины и люди с детскими колясками и другие. В разные периоды жизни и состояния здоровья в безбарьерной среде нуждаются до 20% населения городского округа ЗАТО Свободный.

Одной из важнейших задач является формирование условий для развития доступной среды жизнедеятельности, позволяющей решить проблемы реабилитации и интеграции в общество людей, признанных инвалидами.

В рамках данной Программы будут решаться  проблемы обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения к физическому окружению, а также к объектам социальной инфраструктуры и услугам, предоставляемым населению на территории городского округа ЗАТО Свободный.

Объекты социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Свободный были построены без приспособлений для доступа инвалидов в силу несовершенства применявшихся ранее архитектурно-планировочных решений строящихся объектов. Планировка построенных объектов не позволяет создать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам.

С  целью обеспечения минимальных потребностей инвалидов на территории городского округа дошкольные и дополнительные образовательные учреждения, ГБУЗ СО «Городская больница ЗАТО Свободный» и аптека на улице Ленина оснащены кнопкой вызова и перилами, заасфальтированы тротуары и проезды к дворовым территориям многоквартирных жилых домов, оборудованы пандусом и оснащены кнопкой вызова входы зданий администрации городского округа ЗАТО Свободный, дневного стационара ГБУЗ СО «Городская больница ЗАТО Свободный» и МКОУ СОШ № 25 (2 здания), аптека на улице Карбышева и отделение ГБУСОН СО КЦСОН г. Верхняя Салда, ежегодно обновляются разметки пешеходных переходов.

Для формирования позитивного отношения к проблемам инвалидам целесообразны активное проведение общественно-просветительской кампании по распространению идеи, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, использование социальной рекламы, публикации в средствах массовой информации, проведение «круглых столов». Данные мероприятия позволят изменить общественное мнение в отношении людей с инвалидностью, преодолеть барьеры между людьми с инвалидностью и без нее.

Необходимость разработки Комплексной программы «Доступная среда» на 2015-2017 годы (далее – Программа) обоснована социально-экономическими приоритетами развития городского округа ЗАТО Свободный, так как Программа направлена на улучшение условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Для решения задач по оценке состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе ЗАТО Свободный предусматривается проведение мероприятий по паспортизации и классификации объектов с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих доступность.

Раздел 2. Цели, задачи и  целевые и показатели

(индикаторы) Программы

Целью Программы являются:

- обеспечение доступной среды жизнедеятельности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе ЗАТО Свободный;

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

-   оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе ЗАТО Свободный, выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

- повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп;

- создание условий для социальной интеграции инвалидов;

- формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов.

Целевые индикаторы, показатели реализации Программы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы.

Сведения о целевых индикаторах, показателях Программы представлены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы

Комплексная программа реализуется в 2015– 2017 годах в один этап.

Раздел 4. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, направленных на достижение цели Программы.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы – 7006,0  тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 3820,0 тыс. руб.;

2016 год – 3006,0 тыс. руб.;

2017 год – 180,0 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется в рамках муниципальных программ, а также за счет средств бюджета городского округа, направляемых на реализацию внепрограммных мероприятий.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

Раздел 6. Управление и контроль реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом мероприятий программы.

Контроль за исполнением Программы в пределах компетенции осуществляет первый заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Отдел социально-экономического развития администрации городского округа ЗАТО Свободный проводит мониторинг реализации плана мероприятий по выполнению Программы и уровня достижения целевых показателей.

Раздел 7. Оценка эффективности реализации Программы

Программа направлена на формирование равных возможностей для участия в жизни общества инвалидов и маломобильных групп населения и повышения качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности.

Для оценки эффективности реализации Программы  используются следующие целевые индикаторы, показатели:

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городском округе ЗАТО Свободный;

- доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества  объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе ЗАТО Свободный;

- доля отремонтированных проездов к дворовым территориям жилых домов от общей площади проездов;

- обеспечение квотированными рабочими местами для инвалидов;

- обеспечение деятельности Совета по делам инвалидов

Оценка эффективности Программы будет оцениваться по результатам достижения целевых показателей Программы.

Приложение № 1

к  Комплексной  программе

«Доступная среда»

на 2015-2017 годы

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ  "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

| N строки | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Исполнитель мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе |  | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Раздел 1. Оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга оснащенности элементами доступности объектов социальной инфраструктуры | 2015-2017 годы | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Рабочая группа при Совете по делам инвалидов |  |
| 1.2. | Организация и проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры | 2015-2017 годы | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Муниципальные учреждения |  |
|  | Итого по разделу 1. | 2015-2017 годы | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Раздел 2. Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация мероприятий по обеспечению доступности организаций культуры для детей и детей, нуждающихся в особой заботе государства | 2015-2017 годы | 540,0 |  | 180,0 | 180,0 |  | 180,0 |  | Отдел образования администрации городского округа ЗАТО Свободный |  |
| 2.2. | Обеспечение доступности качественного образования, расширения вариативности его форм, в т.ч. для детей-инвалидов | 2015-2017 годы | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Отдел образования администрации городского округа ЗАТО Свободный |  |
| 2.3. | Обеспечение литературой, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению (заключение договора с Государственным казенным учреждением культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых») | 2015-2017 годы | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Детская библиотека» |  |
| 2.4. | Обеспечение пешеходной доступности | 2015-2016 годы | 6111,0 |  | 3465,0 | 2646,0 |  | 0,0 |  | Отдел городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный |  |
| 2.5. | Обеспечение безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения | 2015-2016 годы | 355,0 |  | 175,0 | 180,0 |  | 0,0 |  | Отдел городского хозяйства администрации городского округа ЗАТО Свободный |  |
| 2.6. | Обслуживание пожилых граждан и инвалидов на дому | 2015-2017 годы | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | ГБУ СОН СО «КЦСОН» г. Верхняя Салда (по согласованию) |  |
| 2.7. | Проведение занятий в «Школе здоровья» | 2015-2017 годы | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | ГБУ СОН СО «КЦСОН» г. Верхняя Салда (по согласованию) |  |
| 2.8. | Проведение занятий с инвалидами в тренажерном зале МКУК «ДКРА» | 2015-2017 годы | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | МКУК «ДКРА», ГБУ СОН СО «КЦСОН» г. Верхняя Салда (по согласованию) |  |
|  | Итого по разделу 2. | 2015-2017 годы | 7006,0 |  | 3820,0 | 3006,0 |  | 180,0 |  |  |  |
|  | Раздел 3. Создание условий для социальной интеграции инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг выполнения работодателями, установленных квот для приема на работу | 2015-2017 годы | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| 3.2. | Содействие организации диспансерного наблюдения за инвалидами | 2015-2017 годы | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| 3.3. | Создание условий для обеспечения участия инвалидов в культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятиях | 2015-2017 годы | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
|  | Итого по разделу 3. | 2015-2017 годы | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | Раздел 4. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение деятельности Совета по делам инвалидов | 2015-2017 годы | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
| 4.2. | Проведение общественно-просветительской деятельности по проблемам инвалидов и формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 2015-2017 годы | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | Администрация городского округа ЗАТО Свободный |
|  | Итого по разделу 4. | 2015-2017 годы | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

Приложение № 2

к  Комплексной  программе

«Доступная среда»

на 2015-2017 годы

Целевые индикаторы, показатели Программы

| № строки | Цель и задачи Программы | Перечень целевых показателей, индикаторов | Фактическое значение на момент разработки Программы | Изменение значений по годам реализации Программы |  |  | Планируемое значение на момент окончания действия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель Программы: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Обеспечение доступной среды жизнедеятельности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в городском округе ЗАТО Свободный | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городском округе ЗАТО Свободный | 54 | 56 | 58 | 60 | 60 |
| 3. | Задачи Программы |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе ЗАТО Свободный | доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе ЗАТО Свободный | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 |
| 5. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль ных групп | доля отремонтированных проездов к дворовым территориям жилых домов от общей площади проездов | 45,5 | 60,2 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| 6. | Создание условий для социальной интеграции инвалидов | Обеспечение квотированными рабочими местами для инвалидов | 4 раб. места | Не менее 5 раб. мест | Не менее 5 раб. мест | Не менее 5 раб. мест | Не менее 5 раб. мест |
| 7. | Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов | Обеспечение деятельности Совета по делам инвалидов | 1раз | Не менее 2-х раз | Не менее 2-х раз | Не менее 2-х раз | Не менее 2-х раз |

Приложение № 3

к  Комплексной  программе

«Доступная среда»

на 2015-2017 годы

Объем ресурсного обеспечения Программы

тыс. руб.

| Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования на 2015-2017 годы | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 7006,0 | 3820,0 | 3006,0 | 180,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| средства бюджета городского округа ЗАТО Свободный | 7006,0 | 3820,0 | 3006,0 | 180,0 |
| федеральный бюджет (прогноз) | - | - | - | - |
| бюджет Свердловской области | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |