Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от « 30 » июня 2016 года № 402

**План мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель |
|  | Разработать основные направления бюджетной и налоговой политики на 2017-2019 годы | не позднее 30 ноября | Финансовый отдел администрации |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный расчет ожидаемых потерь бюджета городского округа за 2016 год от предоставления налоговых льгот, от предоставления муниципального имущества в пользование на льготных условиях | до 01.09.2016г. | Отдел городского хозяйства (в части доходов, получаемых от сдачи в аренду муниципального имущества), Межрайонная ИФНС № 16 по Свердловской области (по официальному запросу) (в части налога на имущество физических лиц) |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный:- прогноз поступлений (в рублях) по закрепленным за ними доходам бюджета городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, отражающий, в том числе и методику расчета прогноза поступлений | до 15.08.2016г. | Главные администраторы доходов бюджета |
|  | Провести согласование с органами исполнительной власти Свердловской области (профильными Министерствами) и представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный уточненные и согласованные с органами исполнительной власти Свердловской области (профильными Министерствами) производственно-сетевые показатели муниципальных подведомственных учреждений и обоснование их количественного изменения в 2017 году. | до 15.08.2016г. | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный информацию о планируемой на 2017-2019 годы численности получателей мер социальной поддержки | до 15.08.2016г. | Подразделение по предоставлению субсидий и компенсаций |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный информацию о численности и расчеты фонда оплаты труда работников органов местного самоуправления и выборных должностных лиц | до 01.09.2016г. | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный предложения по перечню субсидий юридическим лицам, целям предоставления и критериям отбора получателей, которым могут быть предоставлены субсидии в 2017-2019 годах | до 01.09.2016г. | Отдел городского хозяйства |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный фрагменты реестра расходных обязательств для составления планового реестра городского округа | до 20.08.2016г. | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный:- информацию об общем количестве и площади земельных участков, учтенных по состоянию на 01 января и 01 августа 2016 года в Едином реестре земель;- сведения из государственного водного реестра о площадях водных объектов, находящихся в собственности городского округа, по состоянию на 01 января и 01 августа 2016 года;- информацию из государственного лесного реестра о площадях лесных участков, расположенных в границах городского округа, по состоянию на 01 января и 01 августа 2016 года;- сведения о площади земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, в отношении которых необходимо произвести работы по формированию земельных участков в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», по состоянию на 01 января 2016 года;- сведения о средней стоимости (за один квадратный метр) работ по формированию земельных участков в городском округе;- информацию о протяженности автомобильных дорог местного значения на территории городского округа по состоянию на 01 января 2016 года по категориям дорог, в том числе автомобильных дорог, находящихся в муниципальной собственности. | до 01.09.2016г. | Отдел городского хозяйства |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный:- обоснование бюджетных ассигнований на 2017 год;- проекты муниципальных заданий, а также сводное муниципальное задание на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов. | до 10.09.2016г. | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный сведения о предполагаемом объеме финансирования объектов капитальных вложений, капитального ремонта, приобретения основных средств | до 01.09.2016г. | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный план работ по благоустройству территории городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, с указанием объемов финансирования | до 10.09.2016г. | Отдел городского хозяйства |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный проект решения Думы городского округа ЗАТО Свободный «Об утверждении Плана приватизации муниципального имущества на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | до 10.09.2016г. | Отдел городского хозяйства |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный оценку ожидаемыхпоступлений по закрепленным за ними доходам бюджета городского округа в 2016 году | до 01.10.2016г. | Главные администраторы доходов бюджета |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный:- предварительные итоги социально-экономического развития городского округа за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития городского округа ЗАТО Свободный до конца 2016 года;- уточненный прогноз социально–экономического развития городского округа на 2017-2019 годы | до 10.10.2016г. | Отдел социально-экономического развития |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный реестр муниципальных программ с указанием объемов финансирования по источникам (федеральный, областной, местный бюджет) и реестр муниципальных ведомственных программ с указанием объемов финансирования, на период 2017-2019 годов | до 15.10.2016г. | Отдел социально-экономического развития |
|  | Представить в финансовый отдел администрации городского округа ЗАТО Свободный оценку ожидаемого исполнения плановых назначений по расходам в 2016 году в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации | до 15.10.2016г. | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Провести согласование с главными распорядителями сумм необходимых бюджетных ассигнований на 2017 год | до 15.10.2016г. | Финансовый отдел администрации |
|  | Провести согласование с Министерством финансов Свердловской области расчетной базы по доходам и оценке расходных полномочий для составления проекта бюджета городского округа ЗАТО Свободный на 2017 годи и плановый период 2018-2019 годов | в сроки, установленные Министерством финансов Свердловской области | Финансовый отдел администрации |
|  | Подготовить и представить главе администрации городского округа проект решения Думы городского округа «О бюджете городского округа ЗАТО Свободный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» | до 25.10.2016г. | Финансовый отдел администрации |
|  | Разработать проекты нормативных правовых актов главы администрации городского округа ЗАТО Свободный (порядков, положений, перечней), необходимых для организации исполнения бюджета городского округа в 2017 году | до 01.11.2016г. | Финансовый отдел администрацииОтдел социально-экономического развитияГлавные распорядители бюджетных средств |