## Приложение № 1
Утвержден
постановлением администрации
городского округа ЗАТО Свободный
от ____ октября 2018 № ____
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2018 - 2020 годы
1. ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории МО городской округ ЗАТО Свободный
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[9 empty] | Нежилых помещений | Жилых помещений
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
2018 г.
1 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Неделина, д. 4 | 1962 |  | Крупноблочные газоблоки | 4 | 4 | 2698.28 | 2490.6 | 0 | 2490.6 | 19 |  | 13498034.78 | 5419.59 | 7722.95 | 2018
Итого за 2018 |  | - | - | - | - | - | 2698.28 | 2490.6 | 0 | 2490.6 | 19 | 0 | 13498034.78 | 5419.59 | - | -
2019 г.
2 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Ленина, д. 16 | 1962 |  | Крупноблочные газоблоки | 4 | 4 | 2695.8 | 2507.1 | 73.6 | 2433.5 | 15 |  | 4000140.91 | 1595.53 | 7722.95 | 2019
Итого за 2019 |  | - | - | - | - | - | 2695.8 | 2507.1 | 73.6 | 2433.5 | 15 | 0 | 4000140.91 | 1595.53 | - | -
2020 г.
3 | городской округ ЗАТО Свободный, р.п. Свободный, ул. Ленина, д. 16 | 1962 |  | Крупноблочные газоблоки | 4 | 4 | 2695.8 | 2507.1 | 73.6 | 2433.5 | 15 |  | 5486888.63 | 2188.54 | 7722.95 | 2020
Итого за 2020 |  | - | - | - | - | - | 2695.8 | 2507.1 | 73.6 | 2433.5 | 15 | 0 | 5486888.63 | 2188.54 | - | -
Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО Свободный |  | - | - | - | - | - | 5394.08 | 4997.7 | 73.6 | 4924.1 | 34 | 0 | 22985064.32 | 4599.13 | - | -

## Приложение № 2
2. ПЕРЕЧЕНЬ видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и их стоимости в рамках краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2018-2020 годы на территории МО городской округ ЗАТО Свободный
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая стоимость капитального ремонта | Виды ремонта, предусмотренные ч. 1 ст. 17 Закона | [10 empty] | Виды ремонта, предусмотренные ч. 2 ст. 17 Закона
|  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Ремонт или замена лифтового оборудования |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  | Утепление фасадов | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Усиление чердачных перекрытий многоквартирного дома | Ремонт внутридомовых систем пожарной автоматики и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей воды из тепловой сети | Усиление ограждающих несущих конструкций многоквартирного дома | Разработка проектной документации на проведение капитального ремонта | Экспертиза проектной документации на проведение капитального ремонта | Строительный контроль
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по муниципальному образованию городской округ ЗАТО Свободный |  | 22985064.32 | 7550769.26 | 0 | 0 | 2279.76 | 7957695.8 | 1506.2 | 1068080.54 | 3023.18 | 5731359.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350051.15 | 0 | 327108.45
Итого за 2018 год |  | 13498034.78 | 5642996 | 0 | 0 | 1175.76 | 4204270.38 | 806.4 | 588512.02 | 1500.47 | 2739398.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178404.17 | 0 | 144453.89
1 | городской округ ЗАТО Свободный, пгт. Свободный, ул. Неделина, д. 4 | 13498034.78 | 5642996 | 0 | 0 | 1175.76 | 4204270.38 | 806.4 | 588512.02 | 1500.47 | 2739398.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178404.17 | 0 | 144453.89
Итого за 2019 год |  | 4000140.91 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 3753425.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171646.98 | 0 | 75068.51
2 | городской округ ЗАТО Свободный, пгт. Свободный, ул. Ленина, д. 16 | 4000140.91 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 3753425.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171646.98 | 0 | 75068.51
Итого за 2020 год |  | 5486888.63 | 1907773.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.8 | 479568.52 | 1522.71 | 2991960.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107586.05
3 | городской округ ЗАТО Свободный, пгт. Свободный, ул. Ленина, д. 16 | 5486888.63 | 1907773.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.8 | 479568.52 | 1522.71 | 2991960.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107586.05