Утвержден

постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный

от \_\_ марта 2018 № \_\_

**План разработки стратегии социально-экономического**

**развития городского округа ЗАТО Свободный**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок исполнения мероприятия |
|  1. | Определение и закрепление ответственных за процесс разработки (актуализации) стратегии развития городского округа ЗАТО Свободный, в том числе: 1)руководителя Координационного совета стратегического развития городского округа; 2) состав Координационного совета стратегического развития городского округа;3)состава Экспертных советов  | Мельников В.В. – глава городского округа ЗАТО Свободный | февраль2018 |
| 2. | Подготовка и утверждение распорядительного документа, определяющего порядок разработки (актуализации) стратегии развития городского округа, включающего: 1)план мероприятий на 2018 год;2)положение о Координационном совете и экспертных советах городского округа;3)матрицу стратегического управления - систему ответственных за разработку стратегии по направлениям. | МатвеевА.А.глава администрации городского округа ЗАТО Свободный | февраль2018 |
| 3. | Формирование пяти экспертных советов, в том числе организация первого организационно-методического заседания каждого экспертного совета, на котором представляется сфера деятельности, функции, проект плана работы экспертного совета. | Заместители главы администрации городского округа ЗАТО Свободный | февраль2018 |
| 4. | Формирование проекта стратегии, в том числе:Анализ социально-экономического развития городского округа. Целеполагание.Формирование основных сценариев развития.Формирование системы целей-задач-показателей с учетом основных сценариев.Обсуждение с экспертными группами, жителями городского округа выбранных приоритетов и направлений развития городского округа. Корректировка и выбор общих согласованных подходов к определению целей и задач развития городского округа.Формирование проекта стратегии городского округа как документа стратегического планирования для рассмотрения и согласования.Согласование проекта стратегии с Министерством обороны Российской Федерации.Согласование проекта стратегии с Министерством экономики Свердловской области. | Мельников В.В.- глава городского округаЗАТО Свободный;Матвеев А.А. - глава администрации городского округа ЗАТО Свободный,Заместители главы администрации городского округа ЗАТО Свободный, Структурные и отраслевые органы администрации городского округа,Экспертные советы | январь2018февраль2018февраль-март2018февраль-март2018февраль-март2018апрель2018май2018 |
| 5. | Утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа ЗАТО Свободный | Мельников В.В. – глава городского округаЗАТО Свободный | июнь2018 |