Утвержден

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от « \_\_\_\_ » декабря 2019 г. № \_\_\_\_\_\_

ПЛАН мероприятий («Дорожная карта»)

по улучшению состояния инвестиционного климата в городском округе ЗАТО Свободный

на 2019–2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Раздел рейтинга/  показатель | Значение показателя 2018 года | Планируемое значение показателя на 2019 год | Планируемое значение показателя  на 2020 год | Номер меро-приятия | Мероприятие | Срок  исполнения мероприятия | Ответственный за достижение результата и реализацию мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РЕГУЛЯТОРНАЯ СРЕДА | | | | | | | | | | |
| 2 | А.2. Повышение эффективности процедур по подключению к сетям теплоснабжения | | | | | | | | | | |
| 3 | А. 2.2. Эффективность процедур по подключению к сетям теплоснабжения (средний балл) | 3,7 | | 3,8 | 3,9 | 1 | Размещение теплоснабжающей организацией (по согласованию) информации о доступности технологического присоединения объектов к теплосетям на сайте организации в сети Интернет | | постоянно | | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный |
| 4 | А.3. Повышение эффективности процедур по подключению к сетям водоснабжения водоотведения | | | | | | | | | | |
| 5 | А. 3.2. Эффективность процедур по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения (средний балл) | 3,0 | | 3,1 | 3,2 | 1 | Размещение ресурсоснабжающей организацией (по согласованию) информации о доступности технологического присоединения объектов к теплосетям на сайте организации в сети Интернет | | постоянно | | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный |
| 6 | ИНСТИТУТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА | | | | | | | | | | |
| 7 | Б.2. Эффективность организации механизмов поддержки бизнеса | | | | | | | | | | |
| 8 | Б.2.1. Эффективность деятельности инвестиционного уполномоченного (средний балл) | 2,7 | | 3 | 4 | 1 | Размещение на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный формы обратной связи с инвестиционным уполномоченным | | До 31.12.2019 | | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный |
| 9 | Б.2.2 .Эффективность деятельности в муниципальном образовании координационного органа, рассматривающего вопросы привлечения инвестиций и (или) развития малого и среднего предпринимательства (средний балл) | 2,3 | | 3 | 3,3 | 1 | Формирование повестки заседаний Координационного Совета по инвестициям и развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе ЗАТО Свободный ежеквартально в соответствии с предложениями предпринимателей | | Ежеквартально | | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный |
| 10 | Б.3. Качество информационной поддержки инвесторов и бизнеса | | | | | | | | | | |
| 11 | Б.3.1.Наличие и качество Интернет – портала об инвестиционной деятельности/ раздела на сайте муниципального образования и полнота информации об инвестиционных возможностях в муниципальном образовании, размещенной на сайте муниципального образования (средний балл) | | 2,2 | 2,3 | 3 | 1 | Размещение полной информации на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный об инвестиционной деятельности, об инвестиционных возможностях в муниципальном образовании | | 15.04.2020 | | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный |
| 12 | ИНФРАСТРУКТУРА И РЕСУРСЫ | | | | | | | | | | |
| 13 | В.2. Качество и доступность финансовых и имущественных ресурсов | | | | | | | | | | |
| 14 | В.2.1.Удовлетворенность мерами поддержки | | 5 | 5 | 5 | 1 | Продолжение работы по оказанию поддержки | | по мере необходимости | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | |
| 15 | В.2.2.Удовлетворенность субъектов малого предпринимательства наличием и доступностью необходимой для ведения бизнеса недвижимости (строений) в муниципальном образовании (средний балл) | | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 1 | Продолжение работы по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | постоянно | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | |
| 16 |  | |  |  |  | 2 | Своевременное размещение информации о высвободившемся муниципальном недвижимом имуществе городского округа ЗАТО Свободный на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный Интернет с целью привлечения потенциальных пользователей, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства | | В течение 3 рабочих дней | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | |
| 17 |  | |  |  |  | 3 | Размещение информации на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный в сети Интернет о процедуре предоставления муниципального имущества городского округа ЗАТО Свободный в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | | 30.12.2019 | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | |
| 18 | ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | | |
| 19 | Г.1. Качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 20 | Г.1.3. Доля стоимости заключенных контрактов с субъектами малого предпринимательства в рамках процедур торгов в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в общей стоимости заключенных  муниципальных контрактов (средний балл) | | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1 | Применение рекомендаций Департамента государственных закупок Свердловской области о соблюдении установленной доли муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства в общей стоимости муниципальных контрактов и порядке расчета такой доли | постоянно | | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | |
| 21 |  | |  |  |  | 2 | Обеспечение установленной доли муниципальных контрактов с субъектами малого предпринимательства в общей стоимости муниципальных контрактов | постоянно | | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | |
| 22 | Г.2. Эффективность финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 23 | Г.2.1. Изменение объема финансирования муниципальных программ, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства за счет всех бюджетных источников к уровню предыдущего года (средний балл) | | 0,62 | 0,97 | 1,18 | 1 | Внесение изменений в муниципальную программу «Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления» на 2016- 2024 годы». | До 01.02.2019 | | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | |
| 24 | РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ | | | | | | | | | | |
| 25 | Д.1.1. Повышение уровня информированности потребителей и субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды и деятельности органов местного самоуправления (средний бал) | | 0,50 | 0,75 | 0,75 | 1 | Размещение актуальной информации на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный в сети Интернет о состоянии конкурентной среды и деятельности органов местного самоуправления. | 31.12.2019,  в течение 2020 года | | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | |
| 26 |  | |  |  |  | 2 | Обеспечение перехода с сайта муниципального образования на сайт Министерства инвестиций и развития Свердловской области в раздел «Конкуренция» | 31.12.2019 | | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | |
| 27 |  | |  |  |  | 3 | Публикации в СМИ, на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный в сети Интернет информации о развитии конкуренции в муниципальном образовании | По мере необходимости | | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | |
| 28 | Д.1.2. Наличие утвержденного Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развития конкуренции на территории муниципального образования (балл) | | 0 | 1 | 1 | 1 | Утверждение Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развития конкуренции на территории городского округа ЗАТО Свободный | 31.12.2019 | | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | |
| 29 | Д.1.3 Ведение реестра хозяйствующих субъектов, доля участия МО в которых 50 % и более (балл) | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1 | Размещение и своевременная актуализация на сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный в сети Интернет реестра хозяйствующих субъектов, доля участия МО в которых 50 % и более | постоянно | | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | |
| 30 | Д. 1.4. Проведение ежегодного мониторинга конкурентной среды | | 0 | 1 | 1 | 1 | Проведение ежегодного мониторинга конкурентной среды | 30.11.2019,  30.11.2020 | | Отдел городского хозяйства и экономики администрации городского округа ЗАТО Свободный | |