АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВОБОДНЫЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» декабря 2020 года № 680

пгт. Свободный

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2021-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», в целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам в установленных сферах деятельности на территории городского округа ЗАТО Свободный, руководствуясь Уставом городского округа ЗАТО Свободный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2021-2026 годы (прилагается).

2. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Свободный.

Исполняющий обязанности

Главы городского округа ЗАТО Свободный			       Т.Г. Заводская

Утвержден

постановлением администрации

городского округа ЗАТО  Свободный

от «30» декабря 2020 года № 680

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2021-2026 годы

Раздел I. Общее описание «дорожной карты»

План мероприятий  по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2021-2026 годы (далее –«дорожная карта») направлен на повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов на территории городского округа ЗАТО Свободный.

Целями «дорожной карты» являются:

1) обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности;

2) обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услугами в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта;

3) интеграция инвалидов в общество.

Исполнители «дорожной карты»:

1) Администрация городского округа ЗАТО Свободный;

2) Муниципальные учреждения.

Сроки реализации «дорожной карты» – 2021 - 2026 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является поэтапное обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг к 2026 году.

Одной из важнейших задач является формирование условий для развития доступной среды жизнедеятельности, позволяющей решить проблемы реабилитации и интеграции в общество людей, признанных инвалидами.

На 01.10.2020 г. на территории городского округа ЗАТО Свободный зарегистрировано 167 инвалидов, из них: 25 человек – дети-инвалиды.

Кроме того в доступной среде нуждаются и другие маломобильные группы населения. Согласно постановлению Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 22.12.1999 № 74, Министерства труда  и социального развития  Российской Федерации № 51 «Об утверждении «Порядка реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» к маломобильным группам населения могут быть отнесены люди преклонного возраста от 60 лет и старше, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины и люди с детскими колясками и другие. В разные периоды жизни и состояния здоровья в безбарьерной среде нуждаются до 15% населения городского округа ЗАТО Свободный.

С целью обеспечения минимальных потребностей инвалидов на территории городского округа ЗАТО Свободный дошкольные образовательные организации и организации и дополнительного образования, ГАУЗ СО «Городская больница ЗАТО Свободный», входы зданий администрации городского округа ЗАТО Свободный и МБОУ «Средняя школа № 25» (2 здания), МБУК Дворец культуры «Свободный» и отделение ГАУСО СО «КЦСОН» г. Верхняя Салда оснащены кнопкой вызова и перилами, оборудованы пандусом и оснащены кнопкой вызова, ежегодно обновляются разметки пешеходных переходов.

Необходимость разработки «дорожной карты» обоснована социально-экономическими приоритетами развития городского округа ЗАТО Свободный, так как «дорожная карта» направлена на улучшение условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности объектов и качества услуг, гарантированных государством.

Для решения задач по оценке состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе ЗАТО Свободный проведены мероприятия по паспортизации объектов с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих доступность.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам государственных и муниципальных услуг, преодолеть социальную разобщенность.

Таблица 1. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты») на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2015-2020 годы.

Таблица 2. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта») на территории городского округа ЗАТО Свободный.

Таблица № 1

Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожной карты»)

_____________на территории городского округа ЗАТО Свободный на 2021-2026 годы______________

(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области; муниципального образования Свердловской области)

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности | Орган (должностное лицо), ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| Общие показатели |
| 1. | Удельный вес объектов социальной и инженерной инфраструктур, соответствующих требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов (от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги населению), % | 60,1 | 60,1 | 61,7 | 61,7 | 63,3 | 64,9 | Администрация ГО ЗАТО Свободный |
| 2. | Доля квотированных рабочих мест, занятых инвалидами в муниципальных учреждениях и предприятиях, от общего числа созданных квотированных рабочих мест, % | 88,9 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация ГО ЗАТО Свободный |
| Показатели в сфере образования |
| 3. | Удельный вес инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися в МБОУ «СШ № 25» от общего числа обучающихся инвалидов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация ГО ЗАТО Свободный |
| 4. | Повышение уровня доступности объектов и услуг в сфере образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация ГО ЗАТО Свободный |
| 5. | Удельный вес объектов образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) (от общего количества объектов), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация ГО ЗАТО Свободный |
| Показатели в социальной сфере |
| 6. | Доля социальных услуг, предоставляемых инвалидам отделением ГАУ СОН СО «КЦСОН» г. Верхняя Салда, от общего числа предоставляемых социальных услуг, % | 14,7 | 14,8 | 14,9 | 15,0 | 15,1 | 15,2 | Администрация ГО ЗАТО Свободный |
| Показатели в сфере культуры |
| 7. | Повышение уровня доступности учреждений культуры, % | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | Администрация ГО ЗАТО Свободный |
| 8. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в библиотеке, от общего объема библиотечного фонда, % | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | Администрация ГО ЗАТО Свободный |
| Показатели в сфере торговли |
| 9. | Доля торговых объектов, на которых организовано оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг от общего числа торговых объектов, % | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | Администрация ГО ЗАТО Свободный |
| Показатели в сфере транспортной инфраструктуры |
| 10. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов (от общего числа автомобильных стоянок), %. | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Администрация ГО ЗАТО Свободный |

Таблица № 2

Перечень мероприятий,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг («дорожная карта»)

____________________________на территории городского округа ЗАТО Свободный_____________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области; муниципального образования Свердловской области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы |
| 1.1. | Проведение заседаний Совета по делам инвалидов при администрации ГО ЗАТО Свободный по решению вопросов создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов | Положение о Совете по делам инвалидов при администрации городского округа ЗАТО Свободный, утверждено постановлением администрации от 06.12.2010 № 998 | Заместитель главы администрации ГО ЗАТО Свободный | 2021-2026 годы | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.2. | Проведение мониторинга объектов на предмет их оснащения элементами доступности | Положение о Совете по делам инвалидов при администрации городского округа ЗАТО Свободный, утверждено постановлением администрации от 06.12.2010 № 998 | Рабочая группа по проведению мониторинга объектов на предмет их оснащения элементами доступности для маломобильных граждан при Совете по делам инвалидов при администрации ГО ЗАТО | 2021-2026 годы | Выявление объектов социальной инфраструктуры ГО ЗАТО Свободный, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных средств, связи и информации) |
| 2.1. | Обустройство модульного туалета в местах массового скопления населения, в том числе для маломобильных групп граждан | Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Заместитель главы администрации ГО ЗАТО Свободный, начальник отдела городского хозяйства администрации ГО ЗАТО Свободный | 2022 год | Создание доступной среды для инвалидов к объектам |
| 2.2. | Обустройство объектов транспортной инфраструктуры (парковочные места для инвалидов) | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Заместитель главы администрации ГО ЗАТО Свободный, начальник отдела городского хозяйства администрации ГО ЗАТО Свободный | 2022 год | Обеспечение транспортной доступности |
| 2.3. | Обустройство объектов стационарным вертикальным подъемником (здание администрации городского округа ЗАТО Свободный) | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Директор муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба» | 2022-2023 годы | Создание доступной среды для инвалидов к объектам и предоставляемым в них услугам |
| Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| В сфере образования |
| 3.1. | Адаптация объектов образования для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25» | 2021 год | Создание доступной среды для инвалидов к объектам и услугам (Ремонт входной группы (крыльца) |
| 3.2. | Обеспечение доступности качественного образования, расширения вариативности его форм, в т.ч. для детей-инвалидов | Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» | Начальник отдела образования, молодежной политики, культуры и спорта администрации городского округа ЗАТО Свободный, директор МБОУ «Средняя школа № 25» | 2021-2025 годы | Устранение барьеров и включение всех лиц с особыми образовательными потребностями в общеобразовательный процесс и их социальную адаптацию с целью обеспечения равного доступа к качественному образованию |
| 3.3. | Адаптация объектов образования для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25» | 2021-2025 годы | Создание доступной среды для инвалидов к объектам и услугам (Установка пандуса, перил и системы навигации) |
| 3.4. | Адаптация объектов образования для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа | 2021-2026 годы | Создание доступной среды для инвалидов к объектам и услугам (Дублирование информации работы учреждения знаками выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля) |
| 3.5. | Разработка и внедрение в образовательных учреждениях адаптированных образовательных программ | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Руководители образовательных программ | 2021-2026 годы | Создание доступной среды для инвалидов к услугам |
| 3.6. | Адаптация объектов образования для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования Станция юных техников | 2024-2025 годы | Создание доступной среды для инвалидов к объектам и услугам (Дублирование информации работы учреждения знаками выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, установка пандуса) |
| 3.7. | Адаптация объектов образования для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» | 2023-2024 годы | Создание доступной среды для инвалидов к объектам и услугам (Дублирование информации работы учреждения знаками выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля) |
| В сфере культуры |
| 3.8. | Адаптация объектов культуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Дворец культуры «Свободный» | 2024 год | Обеспечение равного доступа инвалидов к услугам в учреждении культуры (Проектирование и устройство сан.узла) |
| 3.9. | Обеспечение литературой, изданной в специальных форматах для инвалидов по зрению (заключение договора с Государственным казенным учреждением культуры Свердловской области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых») | Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» | Директор муниципального бюджетного учреждения культуры Дворец культуры «Свободный» | 2021-2026 годы | Доступность художественной и образовательной литературы для инвалидов |
| Раздел IV. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |
| 4.1.. | Обучение педагогов, работающих с инвалидами | Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 № 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов» | Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25» | 2021-2026 годы | Оказание инвалидам помощи при предоставлении услуг |

# Footnotes

Показатели доступности дифференцируются в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др.)