## Лист1
Выполнение мероприятий муниципальных программ за 2019 год
тыс. руб.
№ строки | Наименование муниципальной программы и плановых мероприятий | Сумма расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на 2019 год |  |  |  | Фактически произведенные расходы |  |  |  | % выполнения | Причины невыполнения
|  | Всего в тыс руб. | В том числе |  |  | Всего | В том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.)
|  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет
1 | Всего по муниципальной программе "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" | 23199.9591 | 23199.9591 | 0 | 0 | 20995.7405 | 20995.7405 | 0 | 0 | 90.5%
1.1 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего по подпрограмме "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" | 178.6 | 178.6 | 0 | 0 | 177.8 | 177.8 | 0 | 0 | 99.55%
Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Задача 1: Стимулирование развития, популяризация предпринимательской деятельности
| Мероприятие 1:Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 100 | 100 | 0 | 0 | 99.2 | 99.2 | 0 | 0 | 99.2%
| Прочие мероприятия | 78.6 | 78.6 | 0 | 0 | 78.6 | 78.6 | 0 | 0 | 100%
1.2. | Подпрограмма: "Управление муниципальной собственностью"
| Всего по подпрограмме "Управление муниципальной собственностью" | 1847.6581 | 1847.6581 | 0 | 0 | 1480.144 | 1480.144 | 0 | 0 | 80.11%
Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
Задача 1: Создание условий для исполнения полномочий органами местного самоуправления
| Мероприятие 1:Установление координат границ земельных участков под объектами муниципальной собственности | 272.4651 | 272.4651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2 : Повышение доходностиот использования и реализации муниципального имущества
| Мероприятие 1: Организация и проведение оценки рыночной стоимости арендной платы объектов муниципальной собственности, рыночной стоимости объектов муниципальной собственности подлежащей приватизации | 47 | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 100%
Задача 3: Обеспечение содержания и сохранности объектов муниципальной собственности
| Мероприятие 1:Осуществление обязанностей собственника по содержанию и сохранности муниципального имущества | 1122.42 | 1122.42 | 0 | 0 | 1050.876 | 1050.876 | 0 | 0 | 93.63%
Задача 4: Увеличение количества объектов муниципальной недвижимости, прошедших государственную регистрацию прав
| Мероприятие 1: Разработка технических паспортов и планов объектов муниципальной недвижимости | 23.505 | 23.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2: Иные мероприятия в сфере управления муниципальным имуществом | 382.268 | 382.268 | 0 | 0 | 382.268 | 382.268 | 0 | 0 | 100%
1.3. | Подпрограмма: "Развитие информационного общества"
| Всего по подпрограмме: "Развитие информационного общества" | 2483.701 | 2483.701 | 0 | 0 | 2273.4021 | 2273.4021 | 0 | 0 | 91.53%
Цель: Совершенствование системы муниципального управления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий
Задача 1: Повышение эффективности работы органов местного самоуправления на основе совершенствования информационно-технической инфраструктуры органов местного самоуправления
| Мероприятие 1: Развитие информационно-коммуникационных технологий | 1049.101 | 1049.101 | 0 | 0 | 893.4407 | 893.4407 | 0 | 0 | 85.16%
| Мероприятие 2:Информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, доведение иной официальной информации | 1419.6 | 1419.6 | 0 | 0 | 1364.9614 | 1364.9614 | 0 | 0 | 96.15%
Задача 2: Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг
| Мероприятие 1:Обеспечение работы центра общественного доступа к сети интернет | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100%
1.4. | Подпрограмма " Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечения деятельности муниципальных учреждений"
| Всего по подпрограмме: "Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечения деятельности муниципальных учреждений" | 18690 | 18690 | 0 | 0 | 17064.3944 | 17064.3944 | 0 | 0 | 91.3%
Цель 1. Повышение эффективноси муниципального управления.
Задача 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
| Мероприятие 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 18459.4 | 18459.4 | 0 | 0 | 16851.4344 | 16851.4344 | 0 | 0 | 91.29%
| Мероприятие 2:Организация мероприятий по повышению квалификации и образовательного уровня выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 212.96 | 212.96 | 0 | 0 | 92.35%
2. | Всего по муниципальной программе " Безопасный город" | 7057.9499 | 7057.9499 | 0 | 0 | 5775.266 | 5775.266 | 0 | 0 | 81.83%
2.1. | Подпрограмма "Развитие гражданской обороны"
| Всего по подпрограмме: "Развитие гражданской обороны" | 98.3 | 98.3 | 0 | 0 | 98.28 | 98.28 | 0 | 0 | 99.98%
Цель: Создание условий для развития гражданской обороны и обеспечения безопасности населения
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации мероприятий по гражданской обороне | 98.3 | 98.3 | 0 | 0 | 98.28 | 98.28 | 0 | 0 | 99.98%
2.2. | Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
| Всего по подпрограмме:" Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 6933.3499 | 6933.3499 | 0 | 0 | 5654.796 | 5654.796 | 0 | 0 | 81.56%
Цель: Создание эффективной системы обеспечения природно-техногенной безопасности населения
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 505.7849 | 505.7849 | 0 | 0 | 357.9089 | 357.9089 | 0 | 0 | 70.76%
Задача 2. Обеспечение безопасности гидротехнических соружений
| Мероприятие 1: Ремонт гидротехнического сооружения ГТС "Ива" | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 3. Повышение готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций
| Мероприятие 1: Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | 6351.565 | 6351.565 | 0 | 0 | 5296.8871 | 5296.8871 | 0 | 0 | 83.39%
2.3. | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
| Всего по подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности" | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0 | 88.8%
Цель: Создание и обеспечение необходимых условий для укрепления противопожарной безопасности
Задача 1. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок
| Мероприятие 1: Информирование населения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.44 | 4.44 | 0 | 0 | 88.8%
Задача 2. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, культуры, иных объектов массового нахождения людей.
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации первоочередных мер по противопожарной защите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
| Всего по подпрограмме "Профилактика правонарушений" | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 84%
Цель: Формирование эффективной системы профилактики правонарушений
Задача 1. Развитие системы профилактики правонарушений.
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике правонарушений | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 84%
Задача 2. Развитие системы профилактики правонарушений в подростковой среде.
| Мероприятие 1:Проведение профилактической работы среди подростков и в образовательном учреждении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Подпрограмма "Профилактика безопасности дорожного движения"
| Всего по подпрогамме "Профилактика безопасности дорожного движения" | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 85%
Цель: Совершенствование комплексной системы профилактики безопасности дорожного движения
Задача 1: Организация профилактики дорожно-транспортного травматизма.
| Мероприятие 1: Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.25 | 4.25 | 0 | 0 | 85%
Задача 2: Повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
| Мероприятие 1: Проведение профилактической работы среди подростков и в образовательном учреждении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2: Приобретение дорожных знаков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизации межэтнических отношений"
| Всего по подпрограмме "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизации межэтнических отношений" | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 82.3%
Цель: Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических, экстремистских и ксенофобных проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным различиям
Задача 1. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие терроризму
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике терроризма в молодежной среде. | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 100%
Задача 2. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие экстремизму
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде. | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 72.97%
Задача 3. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионного согласия | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 72.97%
3. | Всего по программе "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 311658.7322 | 180858.1322 | 130800.6 | 0 | 310080.0848 | 179305.0893 | 130774.9955 | 0 | 99.49%
3.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие дошкольного образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 103084.937 | 41206.137 | 61878.8 | 0 | 103084.937 | 41206.137 | 61878.8 | 0 | 100%
Цель: Обеспечение доступности дошкоьного образования
Задача 1: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
| Мероприятие 1:Строительство детского дошкольного образовательного учреждения на 160 мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие 2:Финансово обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 61878.8 | 0 | 61878.8 | 0 | 61878.8 | 0 | 61878.8 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных организациях | 33519.6 | 33519.6 | 0 | 0 | 33519.6 | 33519.6 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Создание безопасных условий обучения в муниципальных дошкольных образовательных организациях
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 6619.337 | 6619.337 | 0 | 0 | 6619.337 | 6619.337 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Организация и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) дошкольных образовательных учреждений | 1067.2 | 1067.2 | 0 | 0 | 1067.2 | 1067.2 | 0 | 0 | 100%
3.2. | Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие общего образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 103279.6067 | 37052.8067 | 66226.8 | 0 | 103279.6067 | 37052.8067 | 66226.8 | 0 | 100%
Цель: Обеспечение доступности и качественного общего образования
Задача 1: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
| Мероприятие 1:Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 62556.8 | 0 | 62556.8 | 0 | 62556.8 | 0 | 62556.8 | 0 | 100%
Задача 2: Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1:Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей и муниципальных общеобразовательных организациях | 19205 | 19205 | 0 | 0 | 19205 | 19205 | 0 | 0 | 100%
Задача 3: Создание условий обучения в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения | 6585.5867 | 6585.5867 | 0 | 0 | 6585.5867 | 6585.5867 | 0 | 0 | 100%
Задача 4: Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях
| Мероприятие 1.Организация и проведение мероприятий направленных на выявление и поддержку талантливых детей | 732 | 732 | 0 | 0 | 732 | 732 | 0 | 0 | 100%
Задача 4:Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1:Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 11510 | 7840 | 3670 | 0 | 11510 | 7840 | 3670 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Организация и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных общеобразовательных учреждений | 2690.22 | 2690.22 | 0 | 0 | 2690.22 | 2690.22 | 0 | 0 | 100%
3.3. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме:Развитие дополнительного образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 99960.4318 | 99960.4318 | 0 | 0 | 98477.6723 | 98477.6723 | 0 | 0 | 98.52%
Цель: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
Задача 1: Развитие системы дополнительного образования детей.
| Мероприятие 1:Финансове обеспечение государственных гарантий прав на получений общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | 58341.3972 | 58341.3972 | 0 | 0 | 56858.6377 | 56858.6377 | 0 | 0 | 97.46%
| Мероприятие 2:Финансове обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой и выявлением талантливых воспитаников в муниципальных организациях дополнительного образования | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Создание безопасных условий обучения в муниципальных организациях дополнительного образования
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | 39358.4547 | 39358.4547 | 0 | 0 | 39358.4547 | 39358.4547 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Организация и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных организаций дополнительного образования | 280.58 | 280.58 | 0 | 0 | 280.58 | 280.58 | 0 | 0 | 100%
3.4. | Подпрограмма "Другие вопросы в области образования городского округа ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Другие вопросы в области образовани городского округа ЗАТО Свободный" | 404.8357 | 404.8357 | 0 | 0 | 334.5593 | 334.5593 | 0 | 0 | 82.64%
Цель: Обеспечение реализации полномочий муниципалитета в сфере управления образованием
Задача 1: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере образования городского округа ЗАТО Свободный
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг. | 404.8357 | 404.8357 | 0 | 0 | 334.5593 | 334.5593 | 0 | 0 | 82.64%
Задача 2: Обеспечение проведения муниципальных мероприятий в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
| Мероприятие 1: Проведение муниципальных мероприятий в образовательных учреждениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 3: Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа ЗАТО Свободный
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей городского округа ЗАТО свободный"
| Всего по подпрограмме "Отдых и оздоровление детей городского округа ЗАТО Свободный" | 4928.921 | 2233.921 | 2695 | 0 | 4903.3095 | 2233.914 | 2669.3955 | 0 | 99.48%
Цель: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе ЗАТО Свободный
Задача 1: Организация отдыха и оздоровления детей городского округа ЗАТО свободный
| Мероприятие 1:Организация отдыха детей в оздоровительных организациях и санаторно-курортных учреждениях | 4066.721 | 1371.721 | 2695 | 0 | 4041.1095 | 1371.714 | 2669.3955 | 0 | 99.37%
Задача 2: Создание условий для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха
| Мероприятие 1:Проведение мероприятий для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха | 862.2 | 862.2 | 0 | 0 | 862.2 | 862.2 | 0 | 0 | 100%
4. | Всего по муниципальной программе "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 343.4 | 343.4 | 0 | 0 | 308.003 | 308.003 | 0 | 0 | 89.69%
4.1. | Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции"
| Всего по подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции" | 67.5 | 67.5 | 0 | 0 | 67.495 | 67.495 | 0 | 0 | 99.99%
Развитие системы профилактики ВИЧ-инфекции
Задача 1: Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции
| Мероприятие 1:Организация и проведение санитарно-просвитительской работы по вопросу профилактики ВИЧ-инфекции (выступление на телевидение, размещение статей в средствах массовой информации, показ видеороликов на мультимедийном экране, проведение лекций, классных часов, родительских собраний, изготовление и приобретение стендов) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Подготовка и проведение флеш-моб акций, акций, выставок, приуроченных к Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ-1 декабря | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 17.495 | 17.495 | 0 | 0 | 99.97%
| Мероприятие 3:Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4:Подготовка и проведение конкурса конкурса плакатов "Мы - за жизнь" | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 5:Организация и проведение информационной кампани по профилактике ВИЧ-инфекции | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 6:Проведение спортивных мероприятий под эгидой борьбы со СПИДом | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100%
4.2. | Подпрограмма "Профилактика туберкулеза"
| Всего по подпрограмме "Профилактика туберкулеза" | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 100%
Цель: Развитие системы профилактики туберкулеза
Задача 1:Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику туберкулеза
| Мероприятие 1:Организация и проведения санитарно-просветительской работы по вопросу профилактики туберкулеза | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Подготовка и проведение флеш-моб акций, акций, приуроченных к Всемирному дню боьбы с туберкулезом | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Организация и проведение информационной каипании по профилактике туберкулеза | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4:Проведение спортивных мероприятий под эгидой борьбы с туберкулезом | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100%
4.3. | Подпрограмма "Профилактика наркомании и алкоголизма"
| Всего по подпрограмме "Профилактика наркомании и алкоголизма" | 57.5 | 57.5 | 0 | 0 | 33.5 | 33.5 | 0 | 0 | 58.26%
Цель: Развитие системы профилактики наркомании и алкоголизма
Задача 1: Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику наркомании и алкоголизма
| Мероприятие 1:Организация и проведение санитарно-гигиенического воспитания населения | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Проведение акций, приуроченных к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 3:Проведение акций, флешмоб акций, направленных на профилактику наркомании и алкоголизма в подростковой среде | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4:Организация и проведение конкурса социальной рекламы по профилактике употребления ПАВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 5:Организация и проведение акций, приуроченных к Дню трезвости | 18 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33.33%
| Мероприятие 6:Организация и проведение конкурса рисунков на асфальте "Мое счастливое будущее" | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 7:Организация и проведение информационной кампании по профилактике наромании и алкоголизма | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 100%
4.4. | Подпрограмма "Профилактика иных заболеваний и формирование здорового образа жизни"
| Всего по подпрограмме "Профилактика иных заболеваний и формирование здорового образа жизни" | 179.4 | 179.4 | 0 | 0 | 168.008 | 168.008 | 0 | 0 | 93.65%
Цель: Развитие системы профилактики заболеваний и формирование у населения навыков здорового образа жизни
Задача 1: Создание постоянно действующейинформационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни
| Мероприятие 1:Организация и проведение санитарно-гигиенического воспитания населения по вопросам гигиены человека. Профилактики инфекционных заболеваний, формирования навыков ЗОЖ, рационального питания, вреда курения | 21 | 21 | 0 | 0 | 21.008 | 21.008 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Организация и проведение флешмобакций, акций, пруроченных к Всемирному дню без табачного дыма | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Организация и проведение спортивных мероприятий | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4:Организация и проведение флешмобакций "МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗОЖ" | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 5:Организация и проведение акций, направленных на предупреждение заболеваний, установок на здоровый образ жизни | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 6:Организация и проведение информационной кампании по вопросам гигиены человека, профилактике инфекционных заболеваний, формированию навыков ЗОЖ, рациональному питанию, о вреде курения | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 8:Обеспечение санитарно-противоэпидемического благополучия и профилактика инфекционных заболеваний, мероприятия по пропаганде донорства крови и ее компонентов, проведение акарицидных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий | 89.9 | 89.9 | 0 | 0 | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 87.32%
5. | Всего по муниципальной программе "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" | 26589.15 | 26037.45 | 551.7 | 0 | 26555.6021 | 26007.8171 | 547.785 | 0 | 99.87%
5.1. | Подпрограмма "Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный" | 24328.1 | 23776.4 | 551.7 | 0 | 24324.185 | 23776.4 | 547.785 | 0 | 99.98%
Цель: Обеспечение доступности культурных благ и повышение культурного потенциала
Задача 1:Создание условий для культурно-творческой деятельности и самореализации граждан
| Мероприятие 1:Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
| Мероприятие 1:Обеспечение деятельности учреждений культуры | 3840.6 | 3840.6 | 0 | 0 | 3840.6 | 3840.6 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий сооружений и помещений учреждений культуры | 324 | 324 | 0 | 0 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0%
Задача 3: Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в сфере культуры
| Мероприятие 1:Оплата труда работников учреждений культуры | 16663.5 | 16111.8 | 551.7 | 0 | 16659.585 | 16111.8 | 547.785 | 0 | 99.98%
5.2. | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"
| Всего по подпрограмме "Развитие физичекой культуры и спорта" | 1258.8 | 1258.8 | 0 | 0 | 1235.834 | 1235.834 | 0 | 0 | 98.18%
Цель: Создание условий для приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом"
Задача 1: Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом
| Мероприятие 1:Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 631.6 | 631.6 | 0 | 0 | 628.9 | 628.9 | 0 | 0 | 99.57%
Задача 2: Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом
| Организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение населения к массовым занятиям спортом | 627.2 | 627.2 | 0 | 0 | 606.934 | 606.934 | 0 | 0 | 96.77%
5.3. | Подпрограмма"Реализация молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Реализация молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" | 307.25 | 307.25 | 0 | 0 | 306.5656 | 306.5656 | 0 | 0 | 99.78%
Цель: Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив
Задача 1: Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий для молодежи, в том числе, направленных на развитие инициативы и лидерских качеств у молодежи | 65 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Организация и проведение в ГО ЗАТО Свободный мероприятий в рамках развития общественных объединений | 168.75 | 168.75 | 0 | 0 | 168.0656 | 168.0656 | 0 | 0 | 99.59%
Задача 2: Формирование ценностных установок на создание семьи, ответственного материнства и отцовства
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семейных ценностей | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 73.5 | 73.5 | 0 | 0 | 100%
5.4. | Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа ЗАТО Свободный" | 695 | 695 | 0 | 0 | 689.0175 | 689.0175 | 0 | 0 | 99.14%
Цель: Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи
Задача 1: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий патриотической направленности | 128.8 | 128.8 | 0 | 0 | 128.8 | 128.8 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи городского округа ЗАТО Свободный на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи к военной службе | 566.2 | 566.2 | 0 | 0 | 560.2175 | 560.2175 | 0 | 0 | 98.94%
6. | Всего по муниципальной программе "Развитие городского хозяйства" | 132095.7091 | 109038.9091 | 23056.8 | 0 | 66291.7968 | 44440.9663 | 21850.8305 | 0 | 50.18%
6.1. | Подпрограмма " Обеспечение качества условий проживания населения и улучшение жилищных условий"
| Всего по подпрограмме "Обеспечение качества условий проживания населения и улучшение жилищных условий" | 14915.8388 | 14915.8388 | 0 | 0 | 12744.4338 | 12744.4338 | 0 | 0 | 85.44%
Цель: Повышение качества и безопасности проживания населения
Задача 1: Обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения
| Мероприятие 1:Обеспечение проведения капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде | 6774.8388 | 6774.8388 | 0 | 0 | 4822.2732 | 4822.2732 | 0 | 0 | 71.18%
| Мероприятие 2:Обеспечение выполнения функций собственника жилых помещений по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 8141 | 8141 | 0 | 0 | 7922.1605 | 7922.1605 | 0 | 0 | 97.31%
Задача 2: Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в жилищной сфере
| Мероприятие 1:Оснащение индивидуальными приборами учета муниципальных квартир городского округа ЗАТО Свободный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 3: Исполнение иных полномочий в жилищной сфере
| Мероприятие 1:Обеспечение иных полномочий в жилищной сфере | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры"
| Всего по подпрограмме "Развитие коммунальной инфраструктуры" | 80112.8002 | 70561.8002 | 9551 | 0 | 20999.4226 | 11448.4226 | 9551 | 0 | 26.21%
Цель: Повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг
Задача 1: Обеспечение развития коммунальных систем и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
| Мероприятие 1:Строительство комплекса очистных сооружений бытовой канализации | 49510.9537 | 49510.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Устройство уличного освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 3.:Строительство коллектора | 899.317 | 899.317 | 0 | 0 | 879.317 | 879.317 | 0 | 0 | 97.78%
| Мероприятие 3: Обеспечение проведения капитального ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения | 11906.9718 | 11906.9718 | 0 | 0 | 2498.0185 | 2498.0185 | 0 | 0 | 20.98%
Задача 2: Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере
| Мероприятие 1:Установка частного преобразователя на оборудовании котельной № 88,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Установка узла учета природного газа | 817.4313 | 817.4313 | 0 | 0 | 817.4313 | 817.4313 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3: Устройство резервной скважины | 519.0764 | 519.0764 | 0 | 0 | 451.8879 | 451.8879 | 0 | 0 | 0%
Задача 3: Исполнение иных полномочий в сфере коммунального хозяйства
| Мероприятие 1:Обеспечение исполнения иных полномочий в сфере коммунального хозяйства | 16459.05 | 6908.05 | 9551 | 0 | 16352.7679 | 6801.7679 | 9551 | 0
6.3. | Подпрограмма: "Формирование современной городской среды"
| Всего по подпрограмме "Формирование комфортной городской среды" | 11614.4853 | 11408.2853 | 206.2 | 0 | 9457.7411 | 9304.8516 | 152.8895 | 0 | 81.43%
Цель: Повышение уровня благоустройства городского округа
Задача 1: Обеспечение санитарно-эпидемиологичекого состояния и благоустройства территории городского округа
| Мероприятие 1:Обеспечение выполнения багоустройства территории | 11614.4853 | 11408.2853 | 206.2 | 0 | 9457.7411 | 9304.8516 | 152.8895 | 0 | 81.43%
6.4. | Подпрограмма "Развитие дорожной деятельности"
| Всего по подпрограмме "Развитие дорожной деятельности" | 11123.1848 | 11123.1848 | 0 | 0 | 10035.7497 | 10035.7497 | 0 | 0 | 90.22%
Цель: Сохранение и развитие автомобильных дорог и улично-дорожной сети
Задача 1: Обеспечение проведения ремонта и повышения качества содержания автомобильных дорог и улично-дорожной сети
| Мероприятие 1:Обеспечение содержания дорог и улично-дорожной сети | 7082.5849 | 7082.5849 | 0 | 0 | 5995.1497 | 5995.1497 | 0 | 0 | 84.65%
| Мероприятие 2:Капитальный ремонт улично-дорожной сети | 4040.6 | 4040.6 | 0 | 0 | 4040.6 | 4040.6 | 0 | 0 | 0%
6.5. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры"
| Всего по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры" | 14329.4 | 1029.8 | 13299.6 | 0 | 13054.4496 | 907.5086 | 12146.941 | 0 | 0%
Цель: Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры
Задача 1: Модернизация оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия
| Мероприятие 1:Установка котла мощностью 6 МВт, Котельная № 88,89 | 14329.4 | 1029.8 | 13299.6 | 0 | 13054.4496 | 907.5086 | 12146.941 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Установка блочно-модульного ЦРП-6/0,04 Кв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Всего по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа ЗАТО Свободный» | 856.6738 | 251.6738 | 0 | 605 | 806.6952 | 236.9911 | 0 | 569.7041 | 94.17%
| Мероприятие 1: Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие2: Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 856.6738 | 251.6738 | 0 | 605 | 806.6952 | 236.9911 | 0 | 569.7041 | 94.17%
| Мероприятие3: Освещение целей и задач программы в средствах массовой информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО: | 501801.5741 | 346787.4741 | 154409.1 | 605 | 430813.1883 | 277069.8732 | 153173.611 | 569.7041 | 85.85%
Исполняющий обязанности
| Главы администрации городского округа ЗАТО Свободный | [5 empty] | В.Р. Фасахов
Исполнитель: Лупашко Л.В.

## Лист2
Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения
За 9 месяцев 2014 года
(тыс.рублей)
№ строки | Наименование объектов | Всего, в том числе: |  |  | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет
|  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения
1 | Всего по муниципальной программе "Развитие информационного общества городского округа ЗАТО свободный"
1.1. | Создание сооружения связи для оказания услуги высокоскоростного доступа к Интернет-ресурсу для жителей, предприятий и учреждений городского округа | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Всего по муниципальной программе "Комплексное развитие жизнедеятельности детей в городском округе ЗАТО Свободный"
2.1. | Строительство детского сада на 160 мест | 19088.3 | 10448.3 | 55 | 10448.3 | 10448.3 | 100 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о.Главыадминистрации городского округа ЗАТО Свободный Соколов А.В.
Начальник отдела социально-экономического развития Шершова Е.Т.