## на печать
Выполнение мероприятий муниципальных программ за 2023 год
тыс. руб.
№ строки | Наименование муниципальной программы и плановых мероприятий | Сумма расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на 2023 год |  |  |  | Фактически произведенные расходы |  |  |  | % выполнения | Причины невыполнения
|  | Всего в тыс руб. | В том числе |  |  | Всего | В том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.)
|  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет
1 | Всего по муниципальной программе "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 30.08.2022 № 481) | 89031.461 | 88010.524 | 1020.937 | 0 | 79762.593 | 78874.923 | 887.67 | 0 | 89.59%
1.1 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего по подпрограмме "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" | 115.925 | 115.925 | 0 | 0 | 115.9 | 115.9 | 0 | 0 | 99.98%
Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Задача 1: Стимулирование развития, популяризация предпринимательской деятельности
| Мероприятие 1:Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 115.925 | 115.925 | 0 | 0 | 115.9 | 115.9 | 0 | 0 | 99.98%
| Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма: "Управление муниципальной собственностью"
| Всего по подпрограмме "Управление муниципальной собственностью" | 8875.678 | 8875.678 | 0 | 0 | 2086.296 | 2086.296 | 0 | 0 | 23.51%
Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
Задача 1: Создание условий для исполнения полномочий органами местного самоуправления
| Мероприятие 1:Установление координат границ земельных участков под существующими и строящимися объектами муниципальной собственности, описание границ населенного пункта | 30 | 30 | 0 | 0 | 28.9 | 28.9 | 0 | 0 | 96.33%
Задача 2 : Повышение доходности от использования и реализации муниципального имущества
| Мероприятие 1: Организация и проведение оценки рыночной стоимости арендной платы объектов муниципальной собственности, подлежащей приватизации. Оплата НДС. | 709.3 | 709.3 | 0 | 0 | 303.927 | 303.927 | 0 | 0 | 42.85% | Срок исполнения договора по формированию техпланов февраль 2024
Задача 3: Обеспечение содержания и сохранности объектов муниципальной собственности
| Мероприятие 1:Осуществление обязанностей собственника по содержанию и сохранности муниципального имущества | 869.5 | 869.5 | 0 | 0 | 869.492 | 869.492 | 0 | 0 | 100%
Задача 4: Увеличение количества объектов муниципальной недвижимости, прошедших государственную регистрацию прав
| Мероприятие 1:Разработка генерального плана, технических паспортов и планов (схем) объектов муниципальной недвижимости | 2580 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Иные мероприятия в сфере управления муниципальным имуществом | 4686.878 | 4686.878 | 0 | 0 | 883.977 | 883.977 | 0 | 0 | 18.86% | Исполнение по решениям суда перенесено на 2024 год
1.3. | Подпрограмма: "Реализация и развитие муниципального управления"
| Всего по подпрограмме: "Реализация и развитие муниципального управления" | 52235.247 | 51427.11 | 808.137 | 0 | 51148.85 | 50406.995 | 741.855 | 0 | 97.92%
Цель 1. Повышение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления.
Задача 1: Обеспечение публикаций (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации
| Мероприятие 1: Развитие информационно-коммуникационных технологий | 1667.739 | 1667.739 | 0 | 0 | 1548.552 | 1548.552 | 0 | 0 | 92.85% | Экономия контракта
| Мероприятие 2:Информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, доведение иной официальной информации | 242 | 242 | 0 | 0 | 241.73 | 241.73 | 0 | 0 | 99.89%
Цель 2. Свершенствование муниципального управления и муниципальной службы в городском округе ЗАТО Свободный.
Задача 1. Формирование системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих; профессиональное развитие муниципальных служащих.
| Мероприятие 1: Организация мероприятий по повышению квалификации и образовательного уровня выборных выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления | 236.48 | 236.48 | 0 | 0 | 215.98 | 215.98 | 0 | 0 | 91.33% | Выполнение целевых показателей
| Мероприятие 2: Организация мероприятий по формированию кадрового резерва муниципальных служащих органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Повышение престижа муниципальной службы, совершенствование системы материального стимулирования и социальной защищенности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный.
| Мероприятие 1: Выплата гарантий для депутатов Думы городского округа ЗАТО Свободный | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2: Расходы на содержание ОМС | 47883.928 | 47075.791 | 808.137 | 0 | 46993.333 | 46251.478 | 741.855 | 0 | 98.14%
| Мероприятие 3: Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих в городском округе | 2126.6 | 2126.6 | 0 | 0 | 2070.755 | 2070.755 | 0 | 0 | 97.37%
1.4. | Подпрограмма " Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечения деятельности муниципальных учреждений"
| Всего по подпрограмме: "Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечения деятельности муниципальных учреждений" | 27804.611 | 27591.811 | 212.8 | 0 | 26411.547 | 26265.732 | 145.815 | 0 | 94.99%
Цель 1. Повышение эффективности муниципального управления.
Задача 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
| Мероприятие 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 27804.611 | 27591.811 | 212.8 | 0 | 26411.547 | 26265.732 | 145.815 | 0 | 94.99%
2. | Всего по муниципальной программе " Безопасный город" (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 26.08.2022 № 479) | 9699.34 | 9623.04 | 76.3 | 0 | 7514.507 | 7452.817 | 61.69 | 0 | 77.47%
2.1. | Подпрограмма "Развитие гражданской обороны"
| Всего по подпрограмме: "Развитие гражданской обороны" | 80.46 | 80.46 | 0 | 0 | 80.46 | 80.46 | 0 | 0 | 100%
Цель: Создание условий для развития гражданской обороны и обеспечения безопасности населения
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации мероприятий по гражданской обороне | 80.46 | 80.46 | 0 | 0 | 80.46 | 80.46 | 0 | 0 | 100%
2.2. | Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
| Всего по подпрограмме:" Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 9523.58 | 9447.28 | 76.3 | 0 | 7388.748 | 7327.058 | 61.69 | 0 | 77.58%
Цель: Создание эффективной системы обеспечения природно-техногенной безопасности населения
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 2282.041 | 2282.041 | 0 | 0 | 267.598 | 267.598 | 0 | 0 | 11.73% | МК по установке камер видеонаблюдения не выставлен на торги+ спецсвязь
Задача 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
| Мероприятие 1: Ремонт и содержание гидротехнического сооружения ГТС "Ива" | 88 | 88 | 0 | 0 | 76.87 | 76.87 | 0 | 0 | 87.35% | Выполнение целевых показателей
Задача 3. Повышение готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций
| Мероприятие 1: Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | 7153.539 | 7077.239 | 76.3 | 0 | 7044.28 | 6982.59 | 61.69 | 0 | 98.47%
2.3. | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
| Всего по подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности" | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
Цель: Создание и обеспечение необходимых условий для укрепления противопожарной безопасности
Задача 1. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок
| Мероприятие 1: Информирование населения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.998 | 4.998 | 0 | 0 | 99.96%
Задача 2. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, культуры, иных объектов массового нахождения людей.
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации первоочередных мер по противопожарной защите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
| Всего по подпрограмме "Профилактика правонарушений" | 74 | 74 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 32.43%
Цель: Формирование эффективной системы профилактики правонарушений
Задача 1. Развитие системы профилактики правонарушений.
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике правонарушений | 74 | 74 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 32.43% | Страхование жизни и здороья сотрудников добровольной народной дружины
Задача 2. Развитие системы профилактики правонарушений в подростковой среде.
| Мероприятие 1:Проведение профилактической работы среди подростков и в образовательном учреждении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5. | Подпрограмма "Профилактика безопасности дорожного движения"
| Всего по подпрограмме "Профилактика безопасности дорожного движения" | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.999 | 4.999 | 0 | 0 | 99.98%
Цель: Совершенствование комплексной системы профилактики безопасности дорожного движения
Задача 1: Организация профилактики дорожно-транспортного травматизма.
| Мероприятие 1: Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.999 | 4.999 | 0 | 0 | 99.98%
Задача 2: Повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
| Мероприятие 1: Проведение профилактической работы среди подростков и в образовательном учреждении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6. | Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизации межэтнических отношений"
| Всего по подпрограмме "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизации межэтнических отношений" | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 100%
Цель: Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических, экстремистских и ксенофобных проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным различиям
Задача 1. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие терроризму
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике терроризма в молодежной среде. | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 100%
Задача 2. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие экстремизму
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде. | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 100%
Задача 3. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 100%
3. | Всего по программе "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный" (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 25.08.2022 № 470) | 345825.1624 | 151738.8074 | 186545.955 | 7540.4 | 344797.292 | 151114.54 | 186142.352 | 7540.4 | 99.7%
3.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие дошкольного образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 126146.511 | 38500.111 | 87646.4 | 0 | 126146.511 | 38500.111 | 87646.4 | 0 | 100%
Цель 1: Обеспечение доступности дошкольного образования
Задача 1: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
| Мероприятие 1: Финансово обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 87476 | 0 | 87476 | 0 | 87476 | 0 | 87476 | 0 | 100%
| Мероприятие 2: Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных организациях | 34450.8 | 34280.4 | 170.4 | 0 | 34450.8 | 34280.4 | 170.4 | 0 | 100%
Задача 2: Создание безопасных условий обучения в муниципальных дошкольных образовательных организациях
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 179.711 | 179.711 | 0 | 0 | 179.711 | 179.711 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2: Организация и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) дошкольных образовательных организаций | 4040 | 4040 | 0 | 0 | 4040 | 4040 | 0 | 0 | 100%
3.2. | Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие общего образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 136420.8044 | 36945.1044 | 91935.3 | 7540.4 | 136420.304 | 36944.604 | 91935.3 | 7540.4 | 100%
Цель 2: Обеспечение доступности и качественного общего образования
Задача 3: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
| Мероприятие 1: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 4043 | 0 | 0 | 4043 | 4043 | 0 | 0 | 4043 | 100%
| Мероприятие 2: Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 88703 | 0 | 88703 | 0 | 88703 | 0 | 88703 | 0 | 100%
| Мероприятие 3: Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 343.4 | 0 | 0 | 343.4 | 343.4 | 0 | 0 | 343.4 | 100%
Задача 4: Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1: Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей и муниципальных общеобразовательных организациях | 20754.5 | 20620.5 | 134 | 0 | 20754 | 20620 | 134 | 0 | 100%
| Мероприятие 2: Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2595.4674 | 1256.1674 | 1339.3 | 0 | 2595.467 | 1256.167 | 1339.3 | 0 | 100%
| Мероприятие 4: Модернизация школьных систем образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 5: Создание безопасных условий обучения в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения | 309.937 | 309.937 | 0 | 0 | 309.937 | 309.937 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2: Организация и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных общеобразовательных организаций | 2120 | 2120 | 0 | 0 | 2120 | 2120 | 0 | 0 | 100%
Задача 6: Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий направленных на выявление и поддержку талантливых детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2: Создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 100%
Задача 7: Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 3154 | 0 | 0 | 3154 | 3154 | 0 | 0 | 3154 | 100%
| Мероприятие 2: Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 11397.5 | 9638.5 | 1759 | 0 | 11397.5 | 9638.5 | 1759 | 0 | 100%
3.3. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме:Развитие дополнительного образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 75577.286 | 72462.531 | 3114.755 | 0 | 74803.083 | 71853.874 | 2949.209 | 0 | 98.98%
Цель 3: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
Задача 8: Развитие системы дополнительного образования детей.
| Мероприятие 1: Финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получений общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | 68745.094 | 65630.339 | 3114.755 | 0 | 68002.765 | 65053.556 | 2949.209 | 0 | 98.92%
| Мероприятие 2: Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой и выявлением талантливых воспитаников в муниципальных организациях дополнительного образования | 815.4 | 815.4 | 0 | 0 | 815.4 | 815.4 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Устройство волейбольной площадки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 9: Создание безопасных условий обучения в муниципальных организациях дополнительного образования
Задача: Создание безопасных условий обучения в муниципальных организациях дополнительного образования
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | 6016.792 | 6016.792 | 0 | 0 | 5984.918 | 5984.918 | 0 | 0 | 99.47%
3.4. | Подпрограмма "Другие вопросы в области образования городского округа ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Другие вопросы в области образования городского округа ЗАТО Свободный" | 516.932 | 516.932 | 0 | 0 | 512.089 | 512.089 | 0 | 0 | 99.06%
Цель 4: Обеспечение реализации полномочий муниципалитета в сфере управления образованием
Задача 10: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере образования городского округа ЗАТО Свободный
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 11: Обеспечение проведения муниципальных мероприятий в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
| Мероприятие 1: Проведение муниципальных мероприятий в образовательных учреждениях | 246.932 | 246.932 | 0 | 0 | 242.089 | 242.089 | 0 | 0 | 98.04%
Задача 12: Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа ЗАТО Свободный
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей. | 270 | 270 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 | 0 | 100%
Задача 13: Повышение профессионализма управленческих кадров муниципальной системы образования
| Мероприятие 1: Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с повышениме профессионализма управленческих кадров муниципальной системы образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5. | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей городского округа ЗАТО свободный"
| Всего по подпрограмме "Отдых и оздоровление детей городского округа ЗАТО Свободный" | 7163.629 | 3314.129 | 3849.5 | 0 | 6915.305 | 3303.862 | 3611.443 | 0 | 96.53%
Цель 5: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе ЗАТО Свободный
Задача 14: Организация отдыха и оздоровления детей городского округа ЗАТО свободный
| Организация отдыха детей в оздоровительных и санаторно-курортных организациях | 6271.67 | 2422.17 | 3849.5 | 0 | 6023.346 | 2411.903 | 3611.443 | 0 | 96.04%
Задача 15: Создание условий для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха
| Проведение мероприятий для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха | 891.959 | 891.959 | 0 | 0 | 891.959 | 891.959 | 0 | 0 | 100%
4. | Всего по муниципальной программе "Укрепление общественного здоровья на территории городского округа ЗАТО Свободный" на 2023-2030 годы (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 30.08.2022 № 484) | 356.4 | 356.4 | 0 | 0 | 353.686 | 353.686 | 0 | 0 | 99.24%
4.1. | Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции"
| Всего по подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции" | 64.9 | 64.9 | 0 | 0 | 64.9 | 64.9 | 0 | 0 | 100%
Развитие системы профилактики ВИЧ-инфекции
Задача 1: Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции
| Мероприятие 1:Обеспечение деятельности межведомственной координационной комиссии по противодействию распространения ВИЧ инфекции в городском округе ЗАТО Свободный. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Содействие в проведении диспансеризации населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 3:Проведение социологического опроса населения 15-49 лет по вопросу информированности населения о ВИЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2: Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции.
| Мероприятие 1:Организация и проведение информационной кампании по профилактике ВИЧ-инфекции (распространение буклетов, плакатов, брошюр, листовок) | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Подготовка и проведение конкурса плакатов"Мы - за жизнь" | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Проведение спортивных мероприятий к Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ (1декабря) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100%
| Проведение акции "Красная ленточка и профилактических мероприятий "Миф и правда о СПИДЕ", "Мы за здоровый образ жизни" | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 100%
4.2. | Подпрограмма "Профилактика туберкулеза"
| Всего по подпрограмме "Профилактика туберкулеза" | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100%
Цель: Развитие системы профилактики туберкулеза
Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики туберкулеза.
| Мероприятие 1:Обеспечение деятельности межведомственной координационной комиссии по противодействию распространения туберкулеза в городском округе ЗАТО Свободный. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Содействие в проведении диспансеризации населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 3:Проведение мониторинга и анализ заболеваемости туберкулезом на территории городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 4:Содействие в привлечении к обследованию и лечению асоциальных граждан болеющих туберкулезом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику туберкулеза.
| Мероприятие 1:Организация и проведение информационной кампании по профилактике туберкулеза (распространение буклетов, плакатов, брошюр, листовок) | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Проведение спортивных мероприятий под эгидой борьбы с туберкулезом к Всемирному дню боьбы с туберкулезом (24 марта) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100%
4.3. | Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ"
| Всего по подпрограмме "Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ" | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100%
Цель: Развитие системы профилактики наркомании
Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики наркомании
| Мероприятие 1:Обеспечение деятельности антинаркотической комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Содействие в организации взаимодействия всех субъектов профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику наркомании
| Мероприятие 1:Проведение акций, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Проведение акций, флешмоб акций, направленных на профилактику наркомации в подростковой среде | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Организация и проведение конкурса социальной рекламы по профилактике употребления ПАВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4:Организация и проведение конкурса рисунков "Мое счастливое будущее" | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 5:Организация и проведение информационной кампании по профилактике наркомании (распространение буклетов, плакатов, брошюр, листовок, оформление стендов) | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100%
4.4. | Подпрограмма "Профилактика алкогольной и табачной зависимости"
| Всего по подпрограмме "Профилактика алкогольной и табачной зависимости» | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100%
Цель 1. Развитие системы профилактики алкоголизма и табачной зависимости
Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах алкоголизма и табачной зависимости
| Мероприятие 1:Содействие в проведении диспансеризации населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Содействие в организации взаимодействия всех субъектов профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику алкогольной и табачной зависимости
| Мероприятие 1:Организация и проведение акций приуроченных ко Дню трезвости "Трезвость-норма жизни" | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Организация и проведение информационной кампании по профилактике алкогольной и табачной зависимости (распространение буклетов, плакатов, брошюр, листовок, оформление стендов) | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Профилактическая уличная акция "Употребляй апельсин, а не никотин!" к Всемирному дню без табака 31 мая | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
4.5. | Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни"
| Всего по подпрограмме "Формирование здорового образа жизни" | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | 100%
Цель 1. Формирование у населения навыков здорового образа жизни.
Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия по формированию здорового образа жизни.
| Мероприятие 1:Обеспечение деятельности межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Обеспечение взаимодействия всех субъектов профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на формирование здорового образа жизни.
| Мероприятие 1:Организация и проведение акций, направленных на предупреждение заболеваний, установок на здоровый образ жизни | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Организация и проведение информационной кампании по вопросам гигиены человека, профилактике инфекционных заболеваний, формированию навыков ЗОЖ, рациональному питанию, о вреде курения( распространение буклетов, плакатов, брошюр, листовок, оформление стендов) (7 июня - Всемирный день безопасности пищевых продуктов | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Организация и проведение флешмоб акции "МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗОЖ" | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 100%
Подпрограмма "Профилактика иных заболеваний"
| Всего по подпрограмме "Профилактика иных заболеваний" | 153 | 153 | 0 | 0 | 150.286 | 150.286 | 0 | 0 | 98.23%
Цель 1. Создание системы профилактики заболеваний населения.
Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики заболеваний населения.
| Мероприятие 1:Обеспечение заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2: Содействие в проведении диспансеризации населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику заболеваний
| Мероприятие 1: Организация и проведение информационной кампании, направленной на информирование населения по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний, посвященных Всемирным Дням здоровья, согласно календарю ВОЗ: 4 февраля – День борьбы с онкологическими заболеваниями, 7 апреля - Всемирный день здоровья, 29 сентября - Всемирный день сердца, 29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2: Обеспечение санитарно-противоэпидемического благополучия и профилактика инфекционных заболеваний, проведение акарицидных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий | 136 | 136 | 0 | 0 | 133.286 | 133.286 | 0 | 0 | 98%
5. | Всего по муниципальной программе "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 25.08.2022 № 475) | 40571.869 | 38145.969 | 2350.4 | 75.5 | 40547.56 | 38121.66 | 2350.4 | 75.5 | 99.94%
5.1. | Подпрограмма "Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный" | 37101.526 | 34867.026 | 2159 | 75.5 | 37101.526 | 34867.026 | 2159 | 75.5 | 100%
Цель: Обеспечение доступности культурных благ и повышение культурного потенциала
Задача 1:Создание условий для культурно-творческой деятельности и самореализации граждан
| Мероприятие 1:Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 1658.4 | 1658.4 | 0 | 0 | 1658.4 | 1658.4 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
| Мероприятие 1:Обеспечение деятельности учреждений культуры | 2495.99 | 2495.99 | 0 | 0 | 2496 | 2496 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2: Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 3:Приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий сооружений и помещений учреждений культуры | 887.73 | 887.73 | 0 | 0 | 887.726 | 887.726 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4: Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов | 151 | 75.5 | 0 | 75.5 | 151 | 75.5 | 0 | 75.5 | 100%
Задача 3: Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в сфере культуры
| Мероприятие 1:Оплата труда работников учреждений культуры | 31908.406 | 29749.406 | 2159 | 0 | 31908.4 | 29749.4 | 2159 | 0 | 100%
5.2. | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"
| Всего по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" | 1545.45 | 1423.05 | 122.4 | 0 | 1545.4 | 1423 | 122.4 | 0 | 100%
Цель: Создание условий для приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом"
Задача 1: Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом
| Мероприятие 1: Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 1205.71 | 1205.71 | 0 | 0 | 1205.7 | 1205.7 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение населения к массовым занятиям спортом | 164.84 | 164.84 | 0 | 0 | 164.8 | 164.8 | 0 | 0 | 99.98%
| Мероприятие 2: Реализация мероприятий по внедрению по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 174.9 | 52.5 | 122.4 | 0 | 174.9 | 52.5 | 122.4 | 0 | 100%
5.3. | Подпрограмма"Реализация молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Реализация молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" | 1071.39 | 1071.39 | 0 | 0 | 1062.521 | 1062.521 | 0 | 0 | 99.17%
Цель: Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив
Задача 1: Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий для молодежи, в том числе, направленных на развитие инициативы и лидерских качеств у молодежи | 789.934 | 789.934 | 0 | 0 | 789.934 | 789.934 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Организация и проведение в ГО ЗАТО Свободный мероприятий в рамках развития общественных объединений | 199.326 | 199.326 | 0 | 0 | 191.206 | 191.206 | 0 | 0 | 95.93%
Задача 2: Формирование ценностных установок на создание семьи, ответственного материнства и отцовства
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семейных ценностей | 82.13 | 82.13 | 0 | 0 | 81.381 | 81.381 | 0 | 0 | 99.09%
5.4. | Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа ЗАТО Свободный" | 853.503 | 784.503 | 69 | 0 | 838.113 | 769.113 | 69 | 0 | 98.2%
Цель: Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи
Задача 1: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий патриотической направленности | 593.355 | 524.355 | 69 | 0 | 577.965 | 508.965 | 69 | 0 | 97.41%
Задача 2: Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи городского округа ЗАТО Свободный на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи к военной службе | 260.148 | 260.148 | 0 | 0 | 260.148 | 260.148 | 0 | 0 | 100%
6. | Всего по муниципальной программе "Развитие городского хозяйства" (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 30.08.2022 № 482) | 356140.369 | 138783.069 | 152581.4 | 64775.9 | 268247.282 | 115685.06 | 152562.222 | 0 | 75.32%
6.1. | Подпрограмма " Обеспечение качества условий проживания населения и улучшение жилищных условий"
| Всего по подпрограмме "Обеспечение качества условий проживания населения и улучшение жилищных условий" | 18205.119 | 18205.119 | 0 | 0 | 17016.692 | 17016.692 | 0 | 0 | 93.47% | Плата за найм
Цель: Повышение качества и безопасности проживания населения
Задача 1: Обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения
| Мероприятие 1:Обеспечение проведения капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде | 2628.806 | 2628.806 | 0 | 0 | 2570.195 | 2570.195 | 0 | 0 | 97.77%
| Мероприятие 2:Обеспечение выполнения функций собственника жилых помещений по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 12904.5 | 12904.5 | 0 | 0 | 12847.029 | 12847.029 | 0 | 0 | 99.55%
Задача 2: Исполнение иных полномочий в жилищной сфере
| Мероприятие 1:Обеспечение исполнения иных полномочий в жилищной сфере | 2671.813 | 2671.813 | 0 | 0 | 1599.468 | 1599.468 | 0 | 0 | 59.86%
6.2. | Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры"
| Всего по подпрограмме "Развитие коммунальной инфраструктуры" | 242743.478 | 25577.278 | 152390.3 | 64775.9 | 165630.606 | 13240.306 | 152390.3 | 0 | 68.23%
| Мероприятие 1:Строительство комплекса очистных сооружений бытовой канализации | 73817.29 | 9041.39 | 0 | 64775.9 | 1505.982 | 1505.982 | 0 | 0 | 2.04% | Актуализация ПСД на строительство ОС и получение положительного заключения государственной экспертизы
| Мероприятие 2:Модернизация объекта водоподготовки на насосной станции третьего подъема городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области с внедрением озоно­ сорбционной технологии | 160823.75 | 8433.45 | 152390.3 | 0 | 160410.8 | 8020.5 | 152390.3 | 0 | 99.74%
| Мероприятие 3.:Капитальный ремонт КНС и канализационной сети протяженностью 4 084 м.п. от КНС до строящихся очистных сооружений | 2728 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Переходящий МК № 24 от 11.09.2023, срок выполнения — 09.01.2024. На сегодняшний день выполнение работ по МК приостановлено, в связи с согласованием рабочей документации Заказчиком и РСО (МУП «Свободный Водоканал»)
| Мероприятие 4.:Субсидия из бюджета городского округа ЗАТО Свободный Муниципальному унитарному предприятию «Свободный Водоканал» городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области в целях формирования уставного фонда | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 100%
Цель 2. Повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг
Задача 3. Обеспечение развития коммунальных систем и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
| Мероприятие 1:Обеспечение проведения капитального ремонта, содержание, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения | 2284.28 | 2284.28 | 0 | 0 | 838.613 | 838.613 | 0 | 0 | 36.71% | Неисполненные МК: экспертиза газопроводов, схема водоснабжения, ГИС Аксиома
Задача 4. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере
| Мероприятие 1:Обеспечение исполнения иных полномочий в сфере коммунального хозяйства | 2590.158 | 2590.158 | 0 | 0 | 2375.211 | 2375.211 | 0 | 0 | 91.7% | Экономия по контрактам
6.3. | Подпрограмма: "Формирование современной городской среды"
| Всего по подпрограмме "Формирование современной городской среды" | 57598.445 | 57407.345 | 191.1 | 0 | 53281.638 | 53109.716 | 171.922 | 0 | 92.51%
| Модернизация системы уличного освещения городского округа ЗАТО Свободный | 38192.716 | 38192.716 | 0 | 0 | 35267.457 | 35267.457 | 0 | 0 | 92.34% | Экономия по контракту, неисполненный МК по стройконтролю
Цель: Повышение уровня благоустройства городского округа
Задача 1: Обеспечение санитарно-эпидемиологичекого состояния и благоустройства территории городского округа
| Мероприятие 1:Обеспечение выполнения благоустройства территории и санитарно-эпидемиологического состояния | 19405.729 | 19214.629 | 191.1 | 0 | 18014.181 | 17842.259 | 171.922 | 0 | 92.83% | Неисполненный МК фигуры Дед Мороз и Снегурочка
6.4. | Подпрограмма "Развитие дорожной деятельности"
| Всего по подпрограмме "Развитие дорожной деятельности" | 37588.327 | 37588.327 | 0 | 0 | 32313.346 | 32313.346 | 0 | 0 | 85.97%
Цель: Сохранение и развитие автомобильных дорог и улично-дорожной сети
Задача 1: Обеспечение проведения ремонта и повышения качества содержания автомобильных дорог и улично-дорожной сети
| Мероприятие 1:Приведение пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов | 1759 | 1759 | 0 | 0 | 1759 | 1759 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Обеспечение содержания дорог и улично-дорожной сети | 9341.327 | 9341.327 |  |  | 9010.245 | 9010.245 | 0 | 0 | 96.46%
| Мероприятие 3:Ремонт улично-дорожной сети | 26488 | 26488 | 0 | 0 | 21544.101 | 21544.101 | 0 | 0 | 81.34% | Экономия контракта
6.5. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры"
| Всего по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры" | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
Цель: Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры
Задача 1: Модернизация оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия
| Мероприятие 1:Модернизация системы уличного освещения городского округа ЗАТО Свободный | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Модернизация участка трубопровода теплоснабжения городского округа ЗАТО Свободный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7. | Всего по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа ЗАТО Свободный» (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 31.08.2022 № 486) | 2218.492 | 554.623 | 1255.196 | 408.673 | 2218.492 | 554.623 | 1255.196 | 408.673 | 100%
| Мероприятие 1: Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие2: Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2218.492 | 554.623 | 1255.196 | 408.673 | 2218.492 | 554.623 | 1255.196 | 408.673 | 100%
| Мероприятие3: Освещение целей и задач программы в средствах массовой информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Всего по муниципальной программе "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный" на 2021-2029 годы (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 10.03.2021 № 96, в ред. от 31.03.2022 № 152) | 200 | 200 | 0 | 0 | 156.7 | 156.7 | 0 | 0 | 78.35%
Поддержка и развитие СОНКО, создание дополнительных условий для повышения гражданской активности жителей городского округа ЗАТО Свободный
Задача:Создание на территории городского округа ЗАТО Свободный условий, способствующих развитию и функционированию СОНКО, реализующих социально значимые проекты
| Разработка нормативно-правовых актов о предоставлении субсидий из средств бюджета городского округа СОНКО | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Оказание информационной, консультативной (в т.ч. юридические консультации) поддержки СОНКО | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Предоставление субсидий из средств бюджета городского округа СОНКО | 200 | 200 |  |  | 156.7 | 156.7 | 0 | 0 | 78.35% | Расход субсидии осуществляется согласно заявкам СОНКО.
| ИТОГО: | 844043.0934 | 427412.4324 | 343830.188 | 72800.473 | 743598.112 | 392314.009 | 343259.53 | 8024.573 | 88.1%
| Глава городского округа ЗАТО Свободный | [5 empty] | А.В. Иванов
| Начальник ОБУиФ | [5 empty] | С.Ф. Рыжкова
Исполнитель: Антонюк Л.Н.

## Лист1
Выполнение мероприятий муниципальных программ на 1 сентября 2023 года
тыс. руб.
№ строки | Наименование муниципальной программы и плановых мероприятий | Сумма расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на 2023 год |  |  |  | Фактически произведенные расходы |  |  |  | % выполнения | Причины невыполнения
|  | Всего в тыс руб. | В том числе |  |  | Всего | В том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.)
|  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет
1 | Всего по муниципальной программе "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 30.08.2022 № 481) | 82234.025 | 82234.025 | 0 | 0 | 42843.265 | 44013.1 | 0 | 0 | 52.1%
1.1 | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"
| Всего по подпрограмме "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства" | 115.925 | 115.925 | 0 | 0 | 115.9 | 115.9 | 0 | 0 | 99.98% |  | 901 0412 0310020501. |  |  | л/с администрация
Цель: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Задача 1: Стимулирование развития, популяризация предпринимательской деятельности
| Мероприятие 1:Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | 115.925 | 115.925 | 0 | 0 | 115.9 | 115.9 | 0 | 0 | 99.98%
| Прочие мероприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма: "Управление муниципальной собственностью"
| Всего по подпрограмме "Управление муниципальной собственностью" | 4599.2 | 4599.2 | 0 | 0 | 1169.835 | 1169.835 | 0 | 0 | 25.44%
Цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
Задача 1: Создание условий для исполнения полномочий органами местного самоуправления
| Мероприятие 1:Установление координат границ земельных участков под существующими и строящимися объектами муниципальной собственности, описание границ населенного пункта | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 901 113 0320020110 244. |  |  | л/с администрация
Задача 2 : Повышение доходности от использования и реализации муниципального имущества
| Мероприятие 1: Организация и проведение оценки рыночной стоимости арендной платы объектов муниципальной собственности, подлежащей приватизации. Оплата НДС. | 678.8 | 678.8 | 0 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 21.95% |  | 901 113 0320020110 244. |  |  | л/с администрация
Задача 3: Обеспечение содержания и сохранности объектов муниципальной собственности
| Мероприятие 1:Осуществление обязанностей собственника по содержанию и сохранности муниципального имущества | 869.5 | 869.5 | 0 | 0 | 579.935 | 579.935 | 0 | 0 | 66.7% |  | 901 113 0320020110 244. |  |  | л/с администрация, охрана магуст
Задача 4: Увеличение количества объектов муниципальной недвижимости, прошедших государственную регистрацию прав
| Мероприятие 1:Разработка генерального плана, технических паспортов и планов (схем) объектов муниципальной недвижимости | 2580 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 901 0412 0320020110. ГЕНЕР ПЛАН |  |  | л/с администрация
| Иные мероприятия в сфере управления муниципальным имуществом | 440.9 | 440.9 | 0 | 0 | 440.9 | 440.9 | 0 | 0 | 100%
1.3. | Подпрограмма: "Реализация и развитие муниципального управления"
| Всего по подпрограмме: "Реализация и развитие муниципального управления" | 49927.1 | 49927.1 | 0 | 0 | 28080.577 | 28080.577 | 0 | 0 | 56.24%
Цель 1. Повышение информационной открытости о деятельности органов местного самоуправления.
Задача 1: Обеспечение публикаций (обнародования) муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации
| Мероприятие 1: Развитие информационно-коммуникационных технологий | 1633.3 | 1633.3 | 0 | 0 | 984.948 | 984.948 | 0 | 0 | 60.3% |  | интернет антивирус 0106 0330221200 242. 0103 0330221200 242. 0104 0330221200 242. |  |  | админ (901 0104), дума, кнтр.орган\(913), фин отдел(919)
| Мероприятие 2:Информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, доведение иной официальной информации | 300 | 300 | 0 | 0 | 157.65 | 157.65 | 0 | 0 | 52.55% |  | газета 1204 0330020457.
Цель 2. Свершенствование муниципального управления и муниципальной службы в городском округе ЗАТО Свободный.
Задача 1. Формирование системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих; профессиональное развитие муниципальных служащих.
| Мероприятие 1: Организация мероприятий по повышению квалификации и образовательного уровня выборных выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления | 300 | 300 | 0 | 0 | 106.156 | 106.156 | 0 | 0 | 35.39% |  | 901 1001 0330720190 312. обучение адм-61,876 контр-12,580 дума-12,900 фин. -18.800 |  | л/с администрация
| Мероприятие 2: Организация мероприятий по формированию кадрового резерва муниципальных служащих органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Повышение престижа муниципальной службы, совершенствование системы материального стимулирования и социальной защищенности лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный.
| Мероприятие 1: Выплата гарантий для депутатов Думы городского округа ЗАТО Свободный | 152 | 152 | 0 | 0 | 51.9 | 51.9 | 0 | 0 | 34.14% |  | депутаты 912 0103 0330421300 123., 912 0103 0330421300 244. |  | л/с дума
| Мероприятие 2: Расходы на содержание ОМС | 45407.6 | 45407.6 | 0 | 0 | 25419.766 | 25419.766 | 0 | 0 | 55.98% |  | все остальное минус пенсия 901 0102 0330121100. 901 0104 0330221200. -пенсия 901 0113 0330020011. 912 0103 0330221200. 913 0106 0330221200.-пенсия 913 0106 0330221400. 919 0106 330221200. - пенсия
| Мероприятие 3: Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальных служащих в городском округе | 2134.2 | 2134.2 | 0 | 0 | 1360.157 | 1360.157 | 0 | 0 | 63.73% |  | 901 1001 0330720190 312. 901 1001 0330720190 312. -300 000- обучение |  | л/с администрация, фин. Отдел, онтрольный орган
1.4. | Подпрограмма " Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечения деятельности муниципальных учреждений"
| Всего по подпрограмме: "Создание условий для обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления и обеспечения деятельности муниципальных учреждений" | 27591.8 | 27591.8 | 0 | 0 | 14646.788 | 14646.788 | 0 | 0 | 53.08%
Цель 1. Повышение эффективности муниципального управления.
Задача 1. Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
| Мероприятие 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 27591.8 | 27591.8 | 0 | 0 | 14646.788 | 14646.788 | 0 | 0 | 53.08% |  | 0113 0340020093. (АХС) 0113 0340020094.(СМЗ)
2. | Всего по муниципальной программе " Безопасный город" (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 26.08.2022 № 479) | 7889.69 | 7889.69 | 0 | 0 | 4874.739 | 4874.739 | 0 | 0 | 61.79%
2.1. | Подпрограмма "Развитие гражданской обороны"
| Всего по подпрограмме: "Развитие гражданской обороны" | 80.46 | 80.46 | 0 | 0 | 53.48 | 53.48 | 0 | 0 | 66.47%
Цель: Создание условий для развития гражданской обороны и обеспечения безопасности населения
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации мероприятий по гражданской обороне | 80.46 | 80.46 | 0 | 0 | 53.48 | 53.48 | 0 | 0 | 66.47%
2.2. | Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"
| Всего по подпрограмме:" Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 7713.93 | 7713.93 | 0 | 0 | 4821.259 | 4821.259 | 0 | 0 | 62.5%
Цель: Создание эффективной системы обеспечения природно-техногенной безопасности населения
Задача 1. Организация и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 548.691 | 548.691 | 0 | 0 | 235.431 | 235.431 | 0 | 0 | 42.91%
Задача 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
| Мероприятие 1: Ремонт гидротехнического сооружения ГТС "Ива" | 88 | 88 | 0 | 0 | 29.58 | 29.58 | 0 | 0 | 33.61%
Задача 3. Повышение готовности к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций
| Мероприятие 1: Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы | 7077.239 | 7077.239 | 0 | 0 | 4556.248 | 4556.248 | 0 | 0 | 64.38% |  | л/с АХС 0310 1120020791.
2.3. | Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности"
| Всего по подпрограмме "Обеспечение пожарной безопасности" | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Цель: Создание и обеспечение необходимых условий для укрепления противопожарной безопасности
Задача 1. Совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой информации, наглядной агитации, листовок
| Мероприятие 1: Информирование населения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья, муниципальных учреждений, объектов образования, культуры, иных объектов массового нахождения людей.
| Мероприятие 1:Обеспечение реализации первоочередных мер по противопожарной защите | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений"
| Всего по подпрограмме "Профилактика правонарушений" | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Цель: Формирование эффективной системы профилактики правонарушений
Задача 1. Развитие системы профилактики правонарушений.
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике правонарушений | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Развитие системы профилактики правонарушений в подростковой среде.
| Мероприятие 1:Проведение профилактической работы среди подростков и в образовательном учреждении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5. | Подпрограмма "Профилактика безопасности дорожного движения"
| Всего по подпрограмме "Профилактика безопасности дорожного движения" | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Цель: Совершенствование комплексной системы профилактики безопасности дорожного движения
Задача 1: Организация профилактики дорожно-транспортного травматизма.
| Мероприятие 1: Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2: Повышение качества профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
| Мероприятие 1: Проведение профилактической работы среди подростков и в образовательном учреждении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6. | Подпрограмма "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизации межэтнических отношений"
| Всего по подпрограмме "Профилактика терроризма, экстремизма и гармонизации межэтнических отношений" | 11.3 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Цель: Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, предупреждение террористических, экстремистских и ксенофобных проявлений, укрепление и дальнейшее распространение норм и установок толерантного сознания и поведения, формирование уважительного отношения к этнокультурным различиям
Задача 1. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие терроризму
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике терроризма в молодежной среде. | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на противодействие экстремизму
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде. | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 3. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия
| Мероприятие 1:Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3. | Всего по программе "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный" (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 25.08.2022 № 470) | 370386.4287 | 152044.2287 | 207801.8 | 10540.4 | 254324.6701 | 116192.9381 | 133823.591 | 4308.141 | 68.66%
3.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие дошкольного образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 139204.111 | 38500.111 | 100704 | 0 | 100183.011 | 29930.011 | 70253 | 0 | 71.97%
Цель 1: Обеспечение доступности дошкольного образования
Задача 1: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях
| Мероприятие 1: Финансово обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 100704 | 0 | 100704 | 0 | 70253 | 0 | 70253 | 0 | 69.76%
| Мероприятие 2: Организация и обеспечение получения дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных организациях | 34280.4 | 34280.4 | 0 | 0 | 25710.3 | 25710.3 | 0 | 0 | 75%
Задача 2: Создание безопасных условий обучения в муниципальных дошкольных образовательных организациях
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются в муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 179.711 | 179.711 | 0 | 0 | 179.711 | 179.711 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2: Организация и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) дошкольных образовательных организаций | 4040 | 4040 | 0 | 0 | 4040 | 4040 | 0 | 0 | 100%
3.2. | Подпрограмма "Развитие общего образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие общего образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 150668.6341 | 36879.9341 | 103248.3 | 10540.4 | 93666.6251 | 29315.1841 | 60043.3 | 4308.141 | 62.17%
Цель 2: Обеспечение доступности и качественного общего образования
Задача 3: Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
| Мероприятие 1: Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 4043 | 0 | 0 | 4043 | 2696 | 0 | 0 | 2696 | 66.68%
| Мероприятие 2: Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 100498 | 0 | 100498 | 0 | 57858 | 0 | 57858 | 0 | 57.57%
| Мероприятие 3: Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 343.4 | 0 | 0 | 343.4 | 272.141 | 0 | 0 | 272.141 | 79.25% |  | советник
Задача 4: Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1: Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания детей и муниципальных общеобразовательных организациях | 20620.5 | 20620.5 | 0 | 0 | 15465.375 | 15465.375 | 0 | 0 | 75% |  | организац предост общ образ
| Мероприятие 2: Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | 2595.4674 | 1256.1674 | 1339.3 | 0 | 2595.4674 | 1256.1674 | 1339.3 | 0 | 100%
Задача 5: Создание безопасных условий обучения в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные учреждения | 244.7667 | 244.7667 | 0 | 0 | 244.7667 | 244.7667 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2: Организация и проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных общеобразовательных организаций | 2120 | 2120 | 0 | 0 | 2120 | 2120 | 0 | 0 | 100%
Задача 6: Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий направленных на выявление и поддержку талантливых детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2: Создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 100%
Задача 7: Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях
| Мероприятие 1: Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 6154 | 0 | 0 | 6154 | 1340 | 0 | 0 | 1340 | 21.77%
| Мероприятие 2: Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | 11049.5 | 9638.5 | 1411 | 0 | 8074.875 | 7228.875 | 846 | 0 | 73.08%
3.3. | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме:Развитие дополнительного образования в городском округе ЗАТО Свободный" | 72503.807 | 72503.807 | 0 | 0 | 53282.498 | 53282.498 | 0 | 0 | 73.49%
Цель 3: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
Задача 8: Развитие системы дополнительного образования детей.
| Мероприятие 1: Финансовое обеспечение государственных гарантий прав на получений общедоступного и бесплатного дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования | 66187.016 | 66187.016 | 0 | 0 | 47098.128 | 47098.128 | 0 | 0 | 71.16% |  | 901 0703 1230020423. + л/с СЮТ 901 1101 1230020423.
| Мероприятие 2: Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с поддержкой и выявлением талантливых воспитаников в муниципальных организациях дополнительного образования | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 100%
Задача 9: Создание безопасных условий обучения в муниципальных организациях дополнительного образования
Задача: Создание безопасных условий обучения в муниципальных организациях дополнительного образования
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования | 6016.791 | 6016.791 | 0 | 0 | 5884.37 | 5884.37 | 0 | 0 | 97.8%
3.4. | Подпрограмма "Другие вопросы в области образования городского округа ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Другие вопросы в области образования городского округа ЗАТО Свободный" | 581.9323 | 581.9323 | 0 | 0 | 269.22 | 269.22 | 0 | 0 | 46.26%
Цель 4: Обеспечение реализации полномочий муниципалитета в сфере управления образованием
Задача 10: Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере образования городского округа ЗАТО Свободный
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных услуг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 11: Обеспечение проведения муниципальных мероприятий в системе дошкольного, общего и дополнительного образования
| Мероприятие 1: Проведение муниципальных мероприятий в образовательных учреждениях | 246.9323 | 246.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 12: Выявление и поддержка талантливых детей, обучающихся по программам дошкольного, общего и дополнительного образования в образовательных учреждениях городского округа ЗАТО Свободный
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей. | 335 | 335 | 0 | 0 | 269.22 | 269.22 | 0 | 0 | 80.36%
Задача 13: Повышение профессионализма управленческих кадров муниципальной системы образования
| Мероприятие 1: Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с повышениме профессионализма управленческих кадров муниципальной системы образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5. | Подпрограмма "Отдых и оздоровление детей городского округа ЗАТО свободный"
| Всего по подпрограмме "Отдых и оздоровление детей городского округа ЗАТО Свободный" | 7427.9444 | 3578.4444 | 3849.5 | 0 | 6923.316 | 3396.025 | 3527.291 | 0 | 93.21%
Цель 5: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе ЗАТО Свободный
Задача 14: Организация отдыха и оздоровления детей городского округа ЗАТО свободный
| Организация отдыха детей в оздоровительных организациях и санаторно-курортных учреждениях | 6371.67 | 2522.17 | 3849.5 | 0 | 5867.016 | 2339.725 | 3527.291 | 0 | 92.08%
Задача 15: Создание условий для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха
| Проведение мероприятий для организации досуга детей и развития малозатратных форм отдыха | 1056.2744 | 1056.2744 | 0 | 0 | 1056.3 | 1056.3 | 0 | 0 | 100%
4. | Всего по муниципальной программе "Укрепление общественного здоровья на территории городского округа ЗАТО Свободный" на 2023-2030 годы (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 30.08.2022 № 484) | 356.4 | 356.4 | 0 | 0 | 345.386 | 345.386 | 0 | 0 | 96.91%
4.1. | Подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции"
| Всего по подпрограмма "Профилактика ВИЧ-инфекции" | 64.9 | 64.9 | 0 | 0 | 64.9 | 64.9 | 0 | 0 | 100%
Развитие системы профилактики ВИЧ-инфекции
Задача 1: Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики ВИЧ-инфекции
| Мероприятие 1:Обеспечение деятельности межведомственной координационной комиссии по противодействию распространения ВИЧ инфекции в городском округе ЗАТО Свободный. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Содействие в проведении диспансеризации населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 3:Проведение социологического опроса населения 15-49 лет по вопросу информированности населения о ВИЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2: Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику ВИЧ-инфекции.
| Мероприятие 1:Организация и проведение информационной кампании по профилактике ВИЧ-инфекции (распространение буклетов, плакатов, брошюр, листовок) | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Подготовка и проведение конкурса плакатов"Мы - за жизнь" | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Проведение спортивных мероприятий к Всемирному Дню борьбы со СПИДОМ (1декабря) | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100%
| Проведение акции "Красная ленточка и профилактических мероприятий "Миф и правда о СПИДЕ", "Мы за здоровый образ жизни" | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 100%
4.2. | Подпрограмма "Профилактика туберкулеза"
| Всего по подпрограмме "Профилактика туберкулеза" | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100%
Цель: Развитие системы профилактики туберкулеза
Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики туберкулеза.
| Мероприятие 1:Обеспечение деятельности межведомственной координационной комиссии по противодействию распространения туберкулеза в городском округе ЗАТО Свободный. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Содействие в проведении диспансеризации населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 3:Проведение мониторинга и анализ заболеваемости туберкулезом на территории городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 4:Содействие в привлечении к обследованию и лечению асоциальных граждан болеющих туберкулезом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику туберкулеза.
| Мероприятие 1:Организация и проведение информационной кампании по профилактике туберкулеза (распространение буклетов, плакатов, брошюр, листовок) | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Проведение спортивных мероприятий под эгидой борьбы с туберкулезом к Всемирному дню боьбы с туберкулезом (24 марта) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100%
4.3. | Подпрограмма "Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ"
| Всего по подпрограмме "Профилактика незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ" | 37 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 100%
Цель: Развитие системы профилактики наркомании
Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах профилактики наркомании
| Мероприятие 1:Обеспечение деятельности антинаркотической комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Содействие в организации взаимодействия всех субъектов профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику наркомании
| Мероприятие 1:Проведение акций, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Проведение акций, флешмоб акций, направленных на профилактику наркомации в подростковой среде | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Организация и проведение конкурса социальной рекламы по профилактике употребления ПАВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4:Организация и проведение конкурса рисунков "Мое счастливое будущее" | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 5:Организация и проведение информационной кампании по профилактике наркомании (распространение буклетов, плакатов, брошюр, листовок, оформление стендов) | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100%
4.4. | Подпрограмма "Профилактика алкогольной и табачной зависимости"
| Всего по подпрограмме "Профилактика алкогольной и табачной зависимости» | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 100%
Цель 1. Развитие системы профилактики алкоголизма и табачной зависимости
Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах алкоголизма и табачной зависимости
| Мероприятие 1:Содействие в проведении диспансеризации населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Содействие в организации взаимодействия всех субъектов профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику алкогольной и табачной зависимости
| Мероприятие 1:Организация и проведение акций приуроченных ко Дню трезвости "Трезвость-норма жизни" | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Организация и проведение информационной кампании по профилактике алкогольной и табачной зависимости (распространение буклетов, плакатов, брошюр, листовок, оформление стендов) | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Профилактическая уличная акция "Употребляй апельсин, а не никотин!" к Всемирному дню без табака 31 мая | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100%
4.5. | Подпрограмма "Формирование здорового образа жизни"
| Всего по подпрограмме "Формирование здорового образа жизни" | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | 100%
Цель 1. Формирование у населения навыков здорового образа жизни.
Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия по формированию здорового образа жизни.
| Мероприятие 1:Обеспечение деятельности межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2:Обеспечение взаимодействия всех субъектов профилактики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на формирование здорового образа жизни.
| Мероприятие 1:Организация и проведение акций, направленных на предупреждение заболеваний, установок на здоровый образ жизни | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Организация и проведение информационной кампании по вопросам гигиены человека, профилактике инфекционных заболеваний, формированию навыков ЗОЖ, рациональному питанию, о вреде курения( распространение буклетов, плакатов, брошюр, листовок, оформление стендов) (7 июня - Всемирный день безопасности пищевых продуктов | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 3:Организация и проведение флешмоб акции "МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗОЖ" | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 100%
Подпрограмма "Профилактика иных заболеваний"
| Всего по подпрограмме "Профилактика иных заболеваний" | 153 | 153 | 0 | 0 | 141.986 | 141.986 | 0 | 0 | 92.8%
Цель 1. Создание системы профилактики заболеваний населения.
Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики заболеваний населения.
| Мероприятие 1:Обеспечение заседаний санитарно-противоэпидемической комиссии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 2: Содействие в проведении диспансеризации населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 2. Создание постоянно действующей информационно-пропагандистской системы, направленной на профилактику заболеваний
| Мероприятие 1: Организация и проведение информационной кампании, направленной на информирование населения по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний, посвященных Всемирным Дням здоровья, согласно календарю ВОЗ: 4 февраля – День борьбы с онкологическими заболеваниями, 7 апреля - Всемирный день здоровья, 29 сентября - Всемирный день сердца, 29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2: Обеспечение санитарно-противоэпидемического благополучия и профилактика инфекционных заболеваний, проведение акарицидных, дератизационных, дезинсекционных мероприятий | 136 | 136 | 0 | 0 | 124.986 | 124.986 | 0 | 0 | 91.9%
5. | Всего по муниципальной программе "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 25.08.2022 № 475) | 38406.383 | 38139.483 | 191.4 | 75.5 | 30295.48 | 30028.58 | 191.4 | 75.5 | 78.88%
5.1. | Подпрограмма "Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный" | 34936.03 | 34860.53 | 0 | 75.5 | 26876.326 | 26800.826 | 0 | 75.5 | 76.93%
Цель: Обеспечение доступности культурных благ и повышение культурного потенциала
Задача 1:Создание условий для культурно-творческой деятельности и самореализации граждан
| Мероприятие 1:Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 1658.4 | 1658.4 | 0 | 0 | 1658.4 | 1658.4 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры
| Мероприятие 1:Обеспечение деятельности учреждений культуры | 2495.99 | 2495.99 | 0 | 0 | 2225.4 | 2225.4 | 0 | 0 | 89.16%
| Мероприятие 2: Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 3:Приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий сооружений и помещений учреждений культуры | 887.73 | 887.73 | 0 | 0 | 887.726 | 887.726 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 4: Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов | 151 | 75.5 | 0 | 75.5 | 151 | 75.5 | 0 | 75.5 | 100%
Задача 3: Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала в сфере культуры
| Мероприятие 1:Оплата труда работников учреждений культуры | 29742.91 | 29742.91 | 0 | 0 | 21953.8 | 21953.8 | 0 | 0 | 73.81%
5.2. | Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"
| Всего по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта" | 1545.45 | 1423.05 | 122.4 | 0 | 1545.45 | 1423.05 | 122.4 | 0 | 100%
Цель: Создание условий для приобщения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом"
Задача 1: Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом
| Мероприятие 1: Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий | 1370.55 | 1370.55 | 0 | 0 | 1370.55 | 1370.55 | 0 | 0 | 100%
Задача 2: Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом
| Мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий, направленных на привлечение населения к массовым занятиям спортом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | посмотреть в прошлом квартале 164,8
| Мероприятие 2: Реализация мероприятий по внедрению по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 174.9 | 52.5 | 122.4 | 0 | 174.9 | 52.5 | 122.4 | 0 | 100%
5.3. | Подпрограмма"Реализация молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Реализация молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" | 1071.4 | 1071.4 | 0 | 0 | 1035.591 | 1035.591 | 0 | 0 | 96.66%
Цель: Создание благоприятных условий для гражданского становления и самореализации молодежи, поддержка и развитие молодежных инициатив
Задача 1: Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий для молодежи, в том числе, направленных на развитие инициативы и лидерских качеств у молодежи | 789.934 | 789.934 | 0 | 0 | 789.934 | 789.934 | 0 | 0 | 100%
| Мероприятие 2:Организация и проведение в ГО ЗАТО Свободный мероприятий в рамках развития общественных объединений | 199.336 | 199.336 | 0 | 0 | 191.206 | 191.206 | 0 | 0 | 95.92%
Задача 2: Формирование ценностных установок на создание семьи, ответственного материнства и отцовства
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семейных ценностей | 82.13 | 82.13 | 0 | 0 | 54.451 | 54.451 | 0 | 0 | 66.3%
5.4. | Подпрограмма "Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа ЗАТО Свободный"
| Всего по подпрограмме "Патриотическое воспитание детей и молодежи городского округа ЗАТО Свободный" | 853.503 | 784.503 | 69 | 0 | 838.113 | 769.113 | 69 | 0 | 98.2%
Цель: Развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи
Задача 1: Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий патриотической направленности | 593.355 | 524.355 | 69 | 0 | 577.965 | 508.965 | 69 | 0 | 97.41%
Задача 2: Развитие военно-патриотического направления воспитания молодежи городского округа ЗАТО Свободный на основе формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу
| Мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий по допризывной подготовке молодежи к военной службе | 260.148 | 260.148 | 0 | 0 | 260.148 | 260.148 | 0 | 0 | 100%
6. | Всего по муниципальной программе "Развитие городского хозяйства" (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 30.08.2022 № 482) | 359600.643 | 207019.243 | 152581.4 | 0 | 20719.112 | 20613.86 | 0 | 0 | 5.762%
6.1. | Подпрограмма " Обеспечение качества условий проживания населения и улучшение жилищных условий"
| Всего по подпрограмме "Обеспечение качества условий проживания населения и улучшение жилищных условий" | 18555.163 | 18555.163 | 0 | 0 | 8759.095 | 8759.095 | 0 | 0 | 47.21%
Цель: Повышение качества и безопасности проживания населения
Задача 1: Обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения
| Мероприятие 1:Обеспечение проведения капитального ремонта в муниципальном жилищном фонде | 3016.6 | 3016.6 | 0 | 0 | 730.422 | 730.422 | 0 | 0 | 24.21% |  | 0501 4610020350243. | окна крыша кап 240000-экспер, 800000 окна 2176165 ремонт непригод квар
| Мероприятие 2:Обеспечение выполнения функций собственника жилых помещений по внесению взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 12904.5 | 12904.5 | 0 | 0 | 7505.733 | 7505.733 | 0 | 0 | 58.16% |  | взносы на кап ремонт
Задача 2: Исполнение иных полномочий в жилищной сфере
| Мероприятие 1:Обеспечение иных полномочий в жилищной сфере | 2634.063 | 2634.063 | 0 | 0 | 522.94 | 522.94 | 0 | 0 | 19.85% |  | 6,1 газ плита агентс вознагр рц урала
6.2. | Подпрограмма "Развитие коммунальной инфраструктуры"
| Всего по подпрограмме "Развитие коммунальной инфраструктуры" | 241923.053 | 89532.753 | 152390.3 | 0 | 657.058 | 657.058 | 0 | 0 | 0.2716%
| Мероприятие 1:Строительство комплекса очистных сооружений бытовой канализации | 73817.352 | 73817.352 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0502 4620050101. мест 0502 4620020352. мест.
| Мероприятие 2:Модернизация объекта водоподготовки на насосной станции третьего подъема городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области с внедрением озоно­ сорбционной технологии | 160410.8 | 8020.5 | 152390.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0502 46200S2110. мест 0502 4620042110. обл
| Мероприятие 3.:Строительство коллектора от КНС до строящихся очистных сооружений бытовой канализации | 2728 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие 4.:Субсидия из бюджета городского округа ЗАТО Свободный Муниципальному унитарному предприятию «Свободный Водоканал» городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области в целях формирования уставного фонда | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 100%
Цель 2. Повышение надежности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг
Задача 3. Обеспечение развития коммунальных систем и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
| Мероприятие 1:Обеспечение проведения капитального ремонта, содержание, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения | 2469.527 | 2469.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Задача 4. Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в коммунальной сфере
| Мероприятие 1:Обеспечение исполнения иных полномочий в сфере коммунального хозяйства | 1997.374 | 1997.374 | 0 | 0 | 157.058 | 157.058 | 0 | 0 | 7.863%
6.3. | Подпрограмма: "Формирование современной городской среды"
| Всего по подпрограмме "Формирование комфортной городской среды" | 57264.1 | 57073 | 191.1 | 0 | 5593.581 | 5488.329 | 105.252 | 0 | 9.768%
| Модернизация системы уличного освещения городского округа ЗАТО Свободный | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Цель: Повышение уровня благоустройства городского округа
Задача 1: Обеспечение санитарно-эпидемиологичекого состояния и благоустройства территории городского округа
| Мероприятие 1:Обеспечение выполнения благоустройства территории и санитарно-эпидемиологического состояния | 17264.1 | 17073 | 191.1 | 0 | 5593.581 | 5488.329 | 105.252 | 0 | 32.4% |  | 0503 4630020600. СМЗ 0503 4630020600. Админ |  | л/с СМЗ л/с админ
6.4. | Подпрограмма "Развитие дорожной деятельности"
| Всего по подпрограмме "Развитие дорожной деятельности" | 41853.327 | 41853.327 | 0 | 0 | 5704.378 | 5704.378 | 0 | 0 | 13.63%
Цель: Сохранение и развитие автомобильных дорог и улично-дорожной сети
Задача 1: Обеспечение проведения ремонта и повышения качества содержания автомобильных дорог и улично-дорожной сети
| Мероприятие 1:Приведение пешеходных переходов в соответствии с требованиями национальных стандартов | 1712 | 1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0409 4640020315 244 226. |  | л/с администр
| Мероприятие 2:Обеспечение содержания дорог и улично-дорожной сети | 9341.327 | 9341.327 |  |  | 5704.378 | 5704.378 | 0 | 0 | 61.07% |  | 0409 4640020315 244 225. СМЗ 0409 4640020315 244 310. Адм |  | л/с СМЗ л/с админ
| Мероприятие 3:Ремонт улично-дорожной сети | 30800 | 30800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0409 4640020315 244 225. |  | л/с администр
6.5. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры"
| Всего по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры" | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
Цель: Повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры
Задача 1: Модернизация оборудования систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия
| Мероприятие 1:Модернизация системы уличного освещения городского округа ЗАТО Свободный | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100%
| Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Всего по направлению «Прочие нужды» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7. | Всего по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа ЗАТО Свободный» (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 31.08.2022 № 486) | 2218.492 | 554.623 | 1255.196 | 408.673 | 2218.492 | 554.623 | 1255.196 | 408.673 | 100%
| Мероприятие 1: Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельства о праве на получение социальной выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Мероприятие2: Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 2218.492 | 554.623 | 1255.196 | 408.673 | 2218.492 | 554.623 | 1255.196 | 408.673 | 100%
| Мероприятие3: Освещение целей и задач программы в средствах массовой информации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | Всего по муниципальной программе "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный на 2021-2029 годы" (постановление администрации ГО ЗАТО Свободный от 10.03.2021 № 96, в ред. от 31.03.2022 № 152) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Поддержка и развитие СОНКО, создание дополнительных условий для повышения гражданской активности жителей городского округа ЗАТО Свободный
Задача:Создание на территории городского округа ЗАТО Свободный условий, способствующих развитию и функционированию СОНКО, реализующих социально значимые проекты
| Разработка нормативно-правовых актов о предоставлении субсидий из средств бюджета городского округа СОНКО | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Оказание информационной, консультативной (в т.ч. юридические консультации) поддержки СОНКО | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Предоставление субсидий из средств бюджета городского округа СОНКО | 200 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ИТОГО: | 861292.0617 | 488437.6927 | 361829.796 | 11024.573 | 356685.7271 | 216623.2261 | 135270.187 | 4792.314 | 41.41%
| Глава городского округа ЗАТО Свободный | [5 empty] | А.В. Иванов
| Начальник ОБУиФ | [5 empty] | С.Ф. Рыжкова
Исполнитель: Антонюк Л.Н.

## Лист3
3076050.91
192654
755920
38896
30100
4545
95000
14535
21570154.09
54730
6611700
290000
3600
276200
83400
67263.44
20313.56
33185062