Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка полноты финансирования | | | Оценка достижения плановых значений целевых показателей  (Q2) | Результат оценки эффективности |
| оценка расходов в соответствии с программой, тыс. руб. | фактические расходы, тыс. Руб. | Оценка полноты финансирования (Q1) |
| 1 | Муниципальная программа "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления" на 2016-2024 годы | 26 576,5 | 24 499,4 | 1,08 (увеличенное финансирование) | высокая результативность | Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| 2 | Муниципальная программа "Безопасный город" на 2016-2024 годы | 6 318,0 | 6 182,4 | 1,02 (полное финансирование) | средняя результативность | Средний уровень эффективности муниципальной программы |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный " на 2016-2024 годы | 366 808,6 | 365 140,9 | 1,01 (полное финансирование) | высокая результативность | Высокая эффективность муниципальной программы |
| 4 | Муниципальная программа "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" на 2016 -2020 годы | 1 677,1 | 1 663,6 | 1,01 (полное финансирование) | высокая результативность | Высокая эффективность муниципальной программы |
| 5 | Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный" на 2016-2024 годы | 27 714,4 | 27 684,9 | 1,00 (полное финансирование) | высокая результативность | Высокая эффективность муниципальной программы |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства" на 2016-2024 годы | 170 284,0 | 87 802,9 | 1,94 (чрезмерное финансирование) | средняя результативность (недовыполнение плана) | Крайне низкая эффективность муниципальной программы |
| 7 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный" на 2021-2029 годы | 200,0 | 0,0 | - | средняя результативность (недовыполнение плана) | Низкая эффективность муниципальной программы |

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1) Высокую эффективность показали три муниципальные программы, а именно:

- "Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный";

- "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни";

- "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в городском округе ЗАТО Свободный".

Пересмотр указанных программ не требуется.

2) Среднюю и эффективность показали также две муниципальные программы:

- "Совершенствование социально-экономической политики и эффективности муниципального управления". По данной программе наблюдается увеличенное финансирование. Целевые показатели достигнуты. Возможен пересмотр программы в части финансирования на следующий период.

- "Безопасный город". По этой программе наблюдается неполное достижение целевых показателей. Корректировки в части изменения финансирования не требуется. Однако возможен пересмотр плановых значений целевых показателей.

3) Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе ЗАТО Свободный" показала низкую эффективность. В силу того, что фактических расходов по указанной программе в 2021 году произведено не было, оценить полноту финансирования (Q1) не представлялось возможным. В части достижения плановых значений целевых показателей программа показала среднюю результативность.

4) Муниципальная программа "Развитие городского хозяйства" показала кране низкую эффективность. Наблюдается чрезмерное финансирование, а также неполное достижение плановых значений целевых показателей. Требуется пересмотр муниципальной программы.

Ведущий специалист по экономике

подразделения социально-экономического развития И.А. Шабанова