## Лист1
Информация о ходе реализации муниципальных программ за 3 квартал 2014 года
Выполнение мероприятий муниципальных программ за 2015 год
№ строки | Наименование муниципальной программы и плановых мероприятий | Сумма расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на 2014 год |  |  |  | Фактически произведенные расходы |  |  |  | % выполнения | Причины невыполнения
|  | Всего в тыс руб. | В том числе |  |  | Всего | В том числе по источникам финансирования (в тыс.руб.)
|  |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет |  | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет
1 | Развитие информационного общества городского округа ЗАТО Свободный | 1820 | 1820 | 0 | 0 | 1809.8 | 1809.8 | 0 | 0 | 99.44%
| обеспечение работы центра общественного доступа к сети Интернет в муниципальном казенном учреждении культуры "ДКРА" | 12 | 12 | 0 | 0 | 11.4 | 11.4 | 0 | 0
| обеспечение доступа к сети Интернет органов местного самоуправления | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
| создание, техническая поддержка и развитие функциональных возможностей официального сайта органов местного самоуправления | 70 | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0
| обновление справочно-информационных баз данных и поддержка их работспособности | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | 480 | 0 | 0
| создание условий для безопасного использования программного обеспечения | 73 | 73 | 0 | 0 | 72.7 | 72.7 | 0 | 0
| обновление средств вычислительной техники, печатного оборудования, аппаратных средств защиты (АХС) | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0
| обеспечение работоспособности печатного оборудования (АХС) | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0
| информирование населения о социально-экономическом и культурном развитии городского округа, доведение иной официальной информации | 786 | 786 | 0 | 0 | 779.6 | 779.6 | 0 | 0
| обеспечение работы в СМЭВ | 38 | 38 | 0 | 0 | 35.4 | 35.4 | 0 | 0
| создание сооружения связи для обеспечения доступа жителей ГО ЗАТО Свободный к бесплатным федеральным каналам | 300 | 300 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0
2 | Комплексное развитие жизнедеятельности детей в городском округе ЗАТО Свободный | 104417.8 | 18017.8 | 86400 | 0 | 74494.5 | 14923 | 59571.5 | 0 | 71.34%
| проведение мероприятий (конкурсов, викторин,соревнований) направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма | 40 | 40 | 0 | 0 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0
| активизация работы по исполнению соответствующих ведомственных нормативных правовых актов о психологическом тестировании обучающихся в образовательных учреждениях на предмет потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ | 57 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0
| реализация мероприятий по обеспечению доступности организаций культуры для детей, нуждающихся в особой заботе государства | 80 | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0
| реализация мероприятий по внедрению здоровьесберегающих инновационных технологий | 150 | 150 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0
| мероприятия, направленные на организацию участия учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и соревнованиях Всероссийского и международного значения | 500 | 500 | 0 | 0 | 448.1 | 448.1 | 0 | 0
| организация проведения научно-практических конференций, слетов, мастер-классов | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
| поощрение победителей и призеров предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей регионального, Всероссийского и международного уровней | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
| повышение квалификации педагогических работников работающих с одаренными и талантливыми детьми | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
| строительство детского сада на 160 мест | 100175 | 13775 | 86400 | 0 | 72058.6 | 12487.1 | 59571.5 | 0 |  |  | 72058.6
| укрепление материально-технической базы детского дошкольного учреждения на 160 мест | 3331.2 | 3331.2 | 0 | 0 | 1578.9 | 1578.9 | 0 | 0
3 | Безопасный город | 2131 | 2131 | 0 | 0 | 282.6 | 282.6 | 0 | 0 | 13.26%
3.1. | Подпрограмма: Повышение безопасности дорожного движенияв городском округе ЗАТО Свободный" | 230 | 230 | 0 | 0 | 179 | 179 | 0 | 0
| привитие детям знаний, уумений, навыков безопасного поведения на дорогах | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0
| снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по собственной неосторожности. Обеспечение образовательных учреждений современной наглядной агитацией и литературой в области безопасности дорожного движения | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0
| снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей сокращение количества детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по собственной неосторожности, привитие детям дошкольных образовательных учреждений знаний, умений и навыков безопасного поведения на дорогах | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0
| повышение пропускной способности улиц и дорог; повышение безопасности дорожного движения (дорож.знаки) | 173.4 | 173.4 | 0 | 0 | 125.7 | 125.7 | 0 | 0
| повышение безопасности дорожного движения (разметка) | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
3.2. | Подпрограмма: "Профилактика правонарушений в городском округе ЗАТО Свободный" | 60 | 60 | 0 | 0 | 29.6 | 29.6 | 0 | 0
| Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике правонарушений | 30 | 30 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0
| Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике кризисных ситуаций криминогенного характера в молодежной среде | 30 | 30 | 0 | 0 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0
3.3. | Подпрогамма: Повышение безопасности при чрезвычайных ситуациях в городском округе ЗАТО Свободный" | 1756 | 1756 | 0 | 0 | 42.1 | 42.1 | 0 | 0
| Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа ЗАТО Свободный | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Создание системы резервирования электроснабжения коммунальной инфраструктуры (водоснабжения) муниципального жилого фонда городского округа при ЧС источниками автономного электропитания | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятия по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории городского округа ЗАТО Свободный | 56 | 56 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0
| Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: создание системы видеонаблюдения АПК "Безопасный город" в городском округе ЗАТО Свободный | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Поддержание в технически исправном состоянии системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» | 100 | 100 | 0 | 0 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0
3.4. | Подпрограмма "Профилактика экстремизма и терроризма в городском округе ЗАТО Свободный, гармонизации межнациональных отношений" | 85 | 85 | 0 | 0 | 31.9 | 31.9 | 0 | 0
| Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия | 10 | 10 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0
| Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике терроризма в молодежной среде | 35 | 35 | 0 | 0 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0
| Информационно-пропагандистское сопровождение мероприятий по профилактике экстремизма в молодежной среде | 20 | 20 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0
| Гармонизация межнациональных отношений, поддержание межэтнического мира, взаимодействие с национально-культурными объединениями и религиозными конфессиями, профилактика экстремизма | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Развитие муниципальной службы | 340 | 340 | 0 | 0 | 327.1 | 327.1 | 0 | 0 | 96.21%
| участие в семинарах выборных должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Свободный | 135 | 135 | 0 | 0 | 129.9 | 129.9 | 0 | 0
| прохождение обучения, повышения квалификации и переподготовки выборными должностными лицами и муниципальными служащими органов местного самоуправления городского округа зато свободный | 205 | 205 | 0 | 0 | 197.2 | 197.2 | 0 | 0
5 | Развитие образования в городском округе ЗАТО Свободный ("Наша новая школа") | 1458.655 | 1278.955 | 179.7 | 0 | 1458.7 | 1279 | 179.7 | 0 | 100%
| Капитальный, приведение в соответствие с требованиями санитарного и пожарного законодательства зданий, сооружений и помещений общеобразовательных учреждений | 1422.655 | 1242.955 | 179.7 | 0 | 1422.7 | 1243 | 179.7 | 0
| Повышение квалификации педагогических и руководящих работников, образовательных учреждений, перешедших на ФГОС. | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0
6 | Комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе ЗАТО Свободный | 5313.2 | 5313.2 | 0 | 0 | 5213.6 | 5213.6 | 0 | 0 | 98.13%
| Устройство детских игровых комплексов на дворовых территориях жилых домов | 783.2 | 783.2 | 0 | 0 | 765 | 765 | 0 | 0
| Ремонт дворовой территории проезд к дворовой территории многоквартирных жилых домов №№ 1,2,3,4,10,12,21 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 3954.6 | 3954.6 | 0 | 0
| Благоустройство контейнерных плащадок | 570 | 570 | 0 | 0 | 494 | 494 | 0 | 0
7 | Развитие культуры в городском округе ЗАТО Свободный | 13528 | 13528 | 0 | 0 | 12518.4 | 12518.4 | 0 | 0 | 92.54%
| капитальный и текущий ремонты | 11056.1 | 11056.1 | 0 | 0 | 10067 | 10067 | 0 | 0
| устройство ограждения вокруг здания учреждения | 1313.2 | 1313.2 | 0 | 0 | 1313.2 | 1313.2 | 0 | 0
| приобретение оборудования | 1132.7 | 1132.7 | 0 | 0 | 1112.2 | 1112.2 | 0 | 0
| проведение независимой оценки качества работы учреждений культуры | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0
8 | Профилактика и предупреждение наркомании, токсикомании и алкоголизма | 36 | 36 | 0 | 0 | 30.4 | 30.4 | 0 | 0 | 84.44%
| Проведение социологических исследований (опросы, анкетирование) с целью определения уровня знаний по противодействию распространения наркомании, токсикомании и алкоголизма среди учащихся | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0
| Организация и проведение конкурсов (рисунков, плакатов, сочинений) среди учащихся общеобразовательного учреждения по антинаркотической тематике, тематических выставок | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0
| Проведение Единых дней профилактики в общеобразовательных учреждениях | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 5.25 | 5.25 | 0 | 0
| Обеспечение образовательных учреждений буклетами, листовками, плакатами по сохранению и развитию здоровья детей | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0
| Проведение профилактических мероприятий по предупреждению наркомании, токсикомании и алкоголизма во время учебного года и летней оздоровительной кампании:городские акции | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0
| Пропаганда здорового образа жизни, организация и проведение спортивных соревнований и праздников в течение года | 5.25 | 5.25 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0
| Приобретение информационно-пропагандистских материалов для несовершеннолетних и родителей | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Патриотическое воспитание граждан | 206 | 149 | 57 | 0 | 195.4 | 138.4 | 57 | 0 | 94.85%
| Организация и проведение "Дня призывника" | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Участие в областных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях в сфере патриотического воспитания | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
| Организация мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 16 | 16 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0
| Организация и проведение торжественных мероприятий по вручению паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
| Создание и укрепление материально-технической базы патриотического клуба | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0
| Проведение спартакиады допризывной и призывной молодёжи «К защите Родины готов» | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0
| Проведение смотра-конкурса "Школа безопасности - "Зарница" | 5 | 5 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0
| Издание буклетов, брошюр, плакатов, листовок патриотической направленности. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| лидерские сборы молодежного актива | 114 | 57 | 57 | 0 | 114 | 57 | 57 | 0
10 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства | 105 | 105 | 0 | 0 | 101.4 | 101.4 | 0 | 0 | 96.57%
| Проведение мероприятий ко Дню российского предпринимательства | 105 | 105 | 0 | 0 | 101.4 | 101.4 | 0 | 0
11 | Профилактика ВИЧ-инфекции на территории городского округа ЗАТО Свободный | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 100%
| Распространение информационных материалов по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0
| СОШ №25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0
| ДКРА | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0
| Детская библиотека | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| Детский сад "Солнышко" | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
| Детский сад 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
| ДМШ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| ДЮСШ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| Калейдоскоп | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
| СЮТ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| Организация и проведение социалогического исследования с целью изучения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции (СОШ №25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| Размещение информационных стендов (информационных досок) по профилактике ВИЧ-инфекции | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0
| МКУК ДКРА | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0
| СЮТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
| Приобретение видеороликов для размещения на информационном мультимедийном экране городского округа (ДКРА) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
| организация конкурсов, акций, массовых мероприятий по информированию молодежи о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0
| СОШ №25 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0
| Детская библиотека | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
| Калейдоскоп | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | Профилактика туберкулеза | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 100%
| Распространение информационных материалов по профилактике туберкулеза среди населения | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0
| ДКРА | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0
| Детская библиотека | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| Детский сад "Солнышко" | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| Детский сад 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0
| ДМШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| ДЮСШ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| Калейдоскоп | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0
| СЮТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
| СОШ №25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
| Приобретение видеороликов для размещения на информационном мультимедийном экране городского округа (ДКРА) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0
13 | Обеспечение пожарной безопасности | 1622 | 1622 | 0 | 0 | 302.9 | 302.9 | 0 | 0 | 18.67%
| Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности | 1017 | 1017 | 0 | 0 | 155.5 | 155.5 | 0 | 0
| Проведение огнезащитной обработки | 575 | 575 | 0 | 0 | 127.1 | 127.1 | 0 | 0
| проверка состояния электропроводки в здании администрации | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| проверка внутреннего противопожарного водовода в здании администрации | 10 | 10 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0
| обслуживание автоматической пожарной сигнализации в администрации | 25 | 25 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0
| капитальный ремонт защитного ограждения кровли многокв домов | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| капитальный ремонт наружных пожарных лестниц | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Организация комплекса мероприятий по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара и обеспечения свободного доступа сотрудников ФПС в помещения при тушении пожаров | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| изготовление резервных ключей | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| обустройство подъездов к источникам наружного противопожарного водоснаюжения | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| изготовление указателей пожарных гидрантов в границах муниципального жилого фонда | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Совершенствование и наращивание системы связи и оповещения населения о пожаре | 35 | 35 | 0 | 0 | 26.2 | 26.2 | 0 | 0
| обслуживание технических средств автоматизированной системы оповещения городского округа ЗАТО Свободный | 35 | 35 | 0 | 0 | 26.2 | 26.2 | 0 | 0
| Поддержание и совершенствование системы организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний | 310 | 310 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 0 | 0
| приобретение технических средств обучения для организации работы, учебно-консультационного пункта ГО ЗАТО Свободный по ул.Карбышева, 7 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| изготовление аншлагов "Берегите лес от пожара" | 40 | 40 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0
| изготовление памяток населению по предупреждению лесных пожаров | 40 | 40 | 0 | 0 | 30.3 | 30.3 | 0 | 0
| изготовление памяток населению | 80 | 80 | 0 | 0 | 60.6 | 60.6 | 0 | 0
| Итого: | 131090.655 | 44453.955 | 86636.7 | 0 | 96847.8 | 37039.6 | 59808.2 | 0 | 73.88%

## Лист2
Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения
За 9 месяцев 2014 года
(тыс.рублей)
№ строки | Наименование объектов | Всего, в том числе: |  |  | Местный бюджет |  |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет
|  | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения
1 | Всего по муниципальной программе "Развитие информационного общества городского округа ЗАТО свободный"
1.1. | Создание сооружения связи для оказания услуги высокоскоростного доступа к Интернет-ресурсу для жителей, предприятий и учреждений городского округа | 1000 | 1000 | 100 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Всего по муниципальной программе "Комплексное развитие жизнедеятельности детей в городском округе ЗАТО Свободный"
2.1. | Строительство детского сада на 160 мест | 19088.3 | 10448.3 | 55 | 10448.3 | 10448.3 | 100 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о.Главыадминистрации городского округа ЗАТО Свободный Соколов А.В.
Начальник отдела социально-экономического развития Шершова Е.Т.